## MoSCoW
TPL-028 — MoSCoW Prioritization
Phân loại 4 nhóm: MUST / SHOULD / COULD / WON'T.
US ID | Tên User Story | MoSCoW | Lý do
US-042 | Quét QR cấp phát | MUST | Core feature — không có = không launch được
US-043 | Xem lịch sử cấp phát | MUST | Audit trail bắt buộc
US-044 | Notification email | SHOULD | Quan trọng nhưng có workaround
US-045 | Báo cáo tồn kho | SHOULD | Manager cần — tháng đầu có thể manual
US-046 | Cảnh báo license hết hạn | COULD | Nice to have — phase 2 OK
US-047 | Voice search thiết bị | WON'T | Phase sau, không cần phase này
DISTRIBUTION
MUST
SHOULD
COULD
WON'T

## RICE
RICE Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort
Đo backlog bằng số objective. Sort descending → ưu tiên cao trước.
US ID | Tên | Reach (users/qtr) | Impact (0.25-3) | Confidence (%) | Effort (weeks) | RICE Score | Note
US-042 | Quét QR cấp phát | 500 | 3 | 90 | 1 |  | High value
US-046 | Cảnh báo license | 50 | 2 | 70 | 0.5 |  | Phase 2
US-047 | Voice search | 5000 | 0.25 | 30 | 3 |  | Low confidence
US-048 | Báo cáo Power BI | 100 | 1 | 80 | 2 |  | Manager request
HƯỚNG DẪN CHẤM
Reach | Bao nhiêu user dùng tính năng/quarter (số tuyệt đối)
Impact | 3=Massive · 2=High · 1=Medium · 0.25=Low
Confidence | 100% = có data · 80% = research · 50% = đoán có cơ sở · 20% = đoán hoàn toàn
Effort | Person-weeks dev (1 = 1 dev × 1 tuần)