## 1. Function List
1 — Function List (2 phân hệ)
Đề tài: Hệ thống bảo hành – bảo dưỡng điện tử điện lạnh ABC
📱 App Khách hàng (mobile)
# | Nhóm chức năng | Mô tả
1 | Đăng nhập & Hồ sơ | Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân
2 | Quản lý thiết bị của tôi | Thêm thiết bị, xem hạn bảo hành, lịch sử dịch vụ theo thiết bị
3 | Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng | Chọn thiết bị + loại dịch vụ + khung giờ + địa chỉ
4 | Theo dõi trạng thái đơn | Timeline: chờ tiếp nhận → đã phân thợ → đang sửa → hoàn thành
5 | Thông báo | Nhận thông báo đẩy cập nhật đơn
6 | Đánh giá & phản hồi | Chấm điểm, góp ý sau dịch vụ; gửi khiếu nại
7 | Kênh hỗ trợ | Chat / hotline / FAQ
8 | Lịch sử dịch vụ | Xem lại các đơn đã thực hiện
💻 Web quản trị (Trung tâm)
# | Nhóm chức năng | Mô tả
1 | Quản lý người dùng & phân quyền | Tài khoản, vai trò (admin, điều phối, thợ, thủ kho, kế toán)
2 | Danh mục dùng chung | Loại thiết bị, loại dịch vụ, linh kiện, khu vực, chính sách bảo hành
3 | Tiếp nhận đơn | Nhận đơn từ app + tổng đài nhập tay
4 | Điều phối & phân công thợ | Phân thợ theo khu vực / kỹ năng / lịch trống
5 | Quản lý thực hiện | Cập nhật trạng thái, biên bản sửa chữa
6 | Quản lý kho & cấp phát linh kiện | Tồn kho, nhập/xuất, cấp phát cho thợ theo đơn
7 | Chính sách bảo hành & tính phí | Kiểm tra điều kiện bảo hành, tính phí (miễn phí/thu phí)
8 | Quản lý thợ | Hồ sơ, kỹ năng, lịch, năng suất
9 | Báo cáo & Dashboard | SLA, năng suất thợ, tồn kho, doanh thu, tỷ lệ bảo hành

## 2. Master Plan & Sprint
2 — Master Plan & Chia Sprint
Hybrid: Phân tích thiết kế tổng thể TRƯỚC → Phát triển theo sprint (giao tăng dần)
NGUYÊN TẮC CHIA SPRINT:
1) Phân tích thiết kế tổng thể TRƯỚC, rồi mới chia sprint dev (Hybrid).
2) Mỗi sprint kết thúc = một mảng chức năng DÙNG ĐƯỢC + TEST ĐƯỢC (admin/nội bộ test trước cũng hợp lệ).
3) Cộng dồn, không đập đi làm lại — sprint sau xây thêm lên nền sprint trước.
4) Cuối mỗi sprint có demo + nghiệm thu → lấy feedback → sửa nhỏ trong sprint kế.
Sprint | Tên sprint | Chức năng chính | Cuối sprint DÙNG & TEST được? | Phân hệ
1 | Nền tảng: người dùng & danh mục | Đăng nhập, quản lý user, vai trò & phân quyền, danh mục dùng chung (loại thiết bị/dịch vụ/linh kiện/khu vực) | Admin: tạo user, phân quyền, cấu hình danh mục → demo & test được | Web QT
2 | Tiếp nhận đơn & phân công thợ | Tạo/tiếp nhận đơn (tổng đài nhập tay), danh sách đơn, phân công thợ (khu vực/kỹ năng/lịch) | Điều phối viên: nhập đơn, phân thợ | Web QT
3 | Thực hiện & cập nhật trạng thái | App thợ nhận việc, cập nhật trạng thái (đang đi → đang sửa → hoàn thành), biên bản; kiểm tra bảo hành & tính phí | Thợ: nhận & cập nhật đơn trên app | App thợ + Web
4 | Quản lý kho & cấp phát linh kiện | Tồn kho, nhập/xuất, thợ yêu cầu linh kiện, thủ kho cấp phát, gắn linh kiện vào đơn | Thủ kho + Thợ: cấp & nhận linh kiện | Web + App thợ
5 | App KH: đặt lịch & theo dõi đơn | KH đăng ký, đặt lịch (thiết bị/loại DV/khung giờ), theo dõi trạng thái, thông báo đẩy | Khách hàng: tự đặt lịch → đơn chảy vào luồng điều phối ⇒ luồng end-to-end đầy đủ | App KH
6 | KH phản hồi & kênh hỗ trợ | Đánh giá sau dịch vụ, phản hồi/khiếu nại, chat/hotline hỗ trợ | Khách hàng: đánh giá & liên hệ hỗ trợ | App KH + Web
7 | KH quản lý thiết bị của mình | Thêm/quản lý thiết bị, xem hạn bảo hành, lịch sử dịch vụ theo thiết bị | Khách hàng: quản lý thiết bị, xem hạn BH | App KH
8 | Báo cáo & dashboard | Báo cáo SLA, năng suất thợ, tồn kho, doanh thu, tỷ lệ bảo hành | Quản lý: xem số liệu ra quyết định | Web QT
VÌ SAO THỨ TỰ NÀY (logic phụ thuộc):
• Sprint 1 trước tiên vì mọi chức năng sau đều cần user + phân quyền + danh mục dùng chung.
• Sprint 2–3 dựng xương sống nghiệp vụ để nội bộ test trước; Sprint 4 (kho) gắn sau luồng thực hiện.
• Sprint 5 (app KH) ráp vào cuối phần lõi → luồng KH→điều phối→thợ→kho→hoàn tất chạy trọn vẹn.
• Sprint 6–7 trải nghiệm KH nâng cao; Sprint 8 (báo cáo) để cuối vì cần dữ liệu thật tích luỹ.
⚠ LẰN RANH: mỗi sprint phải có màn hình bấm được + test được + feedback được (dù chỉ admin).
Nếu cuối sprint chẳng ai xem được gì (chỉ code hạ tầng ẩn) → đã tụt về Waterfall trá hình.

## 3. Stakeholder Register
3 — Stakeholder Register (Bảng quản lý bên liên quan)
Hệ thống bảo hành – bảo dưỡng điện tử điện lạnh ABC
# | Stakeholder | Vai trò trong dự án | Mối quan tâm chính | Power | Interest | Nhóm (P×I) | Chiến lược tiếp cận | Kênh & tần suất
1 | Giám đốc Trung tâm ABC | Chủ đầu tư + vận hành | ROI, giảm chi phí điều phối | Cao | Cao | Quản lý sát | Đồng quyết định, demo mỗi sprint | Họp 2 tuần/lần
2 | Trưởng phòng Điều phối | Chủ quy trình, user chính web | Điều phối nhanh, bớt gọi điện | Cao | Cao | Quản lý sát | Đồng thiết kế quy trình | Hằng tuần
3 | CEO / Chủ DN | Duyệt ngân sách | Chi phí, rủi ro, hình ảnh | Cao | Thấp | Làm hài lòng | Báo cáo tóm tắt theo cột mốc | Theo milestone
4 | Kế toán trưởng | Chính sách thu phí/bảo hành | Tính phí đúng, công nợ | Cao | Thấp | Làm hài lòng | Chốt rule tính phí | Khi liên quan
5 | Thợ kỹ thuật | User app thợ | App dễ dùng, việc rõ ràng | Thấp | Cao | Cập nhật thường xuyên | Phỏng vấn + cho thử app sớm | Mỗi sprint demo
6 | Thủ kho | User chức năng kho | Cấp phát nhanh, tồn kho đúng | Thấp | Cao | Cập nhật thường xuyên | Phỏng vấn quy trình kho | Sprint kho
7 | Tổng đài / CSKH | Tiếp nhận đơn | Nhập liệu nhanh, ít lỗi | Thấp | Cao | Cập nhật thường xuyên | Lấy pain point đầu dự án | Đầu dự án
8 | Khách hàng | User app KH | Đặt lịch dễ, theo dõi minh bạch | Thấp | Cao | Cập nhật thường xuyên | Khảo sát + UAT | Đầu + UAT
9 | Phòng IT hạ tầng | Vận hành, bảo mật | Uptime, an toàn dữ liệu | TB | Thấp | Làm hài lòng | Chốt yêu cầu phi chức năng | Đầu + trước go-live
10 | NCC linh kiện ngoài | Cung ứng linh kiện | Đơn đặt hàng rõ | Thấp | Thấp | Theo dõi | Thông báo khi liên quan | Khi cần
MA TRẬN POWER × INTEREST (định vị nhanh):
Power CAO × Interest CAO → Quản lý sát: Giám đốc Trung tâm · Trưởng phòng Điều phối
Power CAO × Interest THẤP → Làm hài lòng: CEO/Chủ DN · Kế toán trưởng
Power THẤP × Interest CAO → Cập nhật thường xuyên: Thợ · Thủ kho · Tổng đài · Khách hàng
Power THẤP × Interest THẤP → Theo dõi: Phòng NS · NCC linh kiện ngoài
★ Điểm dạy: User chính (thợ, thủ kho, KH) thường Power thấp nhưng Interest cao — BA phải chủ động lấy ý kiến họ.

## 4. Danh sách luồng chính
4 — Danh sách các luồng chính
Học viên dùng AI (Claude/ChatGPT) thiết kế các luồng dưới đây — ⭐ = làm tại lớp
# | Luồng chính | Phân hệ / Actor | Làm tại lớp
1 | Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng | App KH | ⭐
2 | Tiếp nhận & điều phối đơn, phân công thợ | Web quản trị / Điều phối viên | ⭐
3 | Thợ thực hiện & cập nhật trạng thái | App thợ | ⭐
4 | Yêu cầu & cấp phát linh kiện từ kho | Web / Thủ kho + Thợ
5 | Kiểm tra điều kiện bảo hành → miễn phí / thu phí | Web / Kế toán
6 | KH theo dõi + đánh giá sau dịch vụ | App KH
7 | Đăng ký & quản lý thiết bị của KH | App KH
★ Điểm dạy — Phản biện sơ đồ AI (AI hay chỉ vẽ happy path, BA bổ sung nhánh ngoại lệ):
• KH huỷ đơn giữa chừng?
• Thợ báo không sửa được / cần chuyển xưởng?
• Hết linh kiện trong kho?
• KH vắng nhà khi thợ đến?
• KH không đồng ý mức phí sau khi báo giá?