## Master Plan
MASTER PLAN DỰ ÁN — ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG SỐ SHINHANBANK (App Mobile + Web Quản trị)
Thời lượng dự án: 17 tuần (~4 tháng) ¦ Team: 5 thành viên ¦ Phương pháp: Waterfall (giai đoạn đầu) kết hợp Agile Scrum (giai đoạn phát triển)
STT | Giai đoạn | Hạng mục công việc | Mô tả / Nội dung chính | Người phụ trách (role) | Tuần BĐ | Số tuần | Deliverable / Đầu ra | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17
1 | GĐ0. Khởi động dự án | Ký kết hợp đồng & thành lập team dự án | Ký HĐ nguyên tắc, thành lập team (PM, BA, Dev, Tester, Designer), thiết lập kênh trao đổi (email/chat/tool quản lý task) | PM | 1 | 1 | Biên bản kickoff nội bộ, Project Charter | bar: T1
2 | GĐ0. Khởi động dự án | Họp Kickoff với khách hàng (Shinhan) | Thống nhất mục tiêu, phạm vi (scope), timeline tổng thể, quy trình làm việc, kênh liên lạc, tiêu chí nghiệm thu | PM | 1 | 1 | Biên bản Kickoff Meeting | bar: T1
3 | GĐ1. Khảo sát & Phân tích yêu cầu | Khảo sát nghiệp vụ ngân hàng số | Thu thập yêu cầu nghiệp vụ: quy trình mở TK, KYC/eKYC, chuyển tiền, thanh toán, tiết kiệm, thẻ, quy định NHNN liên quan | BA | 1 | 2 | Biên bản khảo sát (Meeting Minutes) | bar: T1 to T2
4 | GĐ1. Khảo sát & Phân tích yêu cầu | Khảo sát hệ thống liên quan (Core Banking, Payment Gateway, eKYC provider) | Xác định API/kết nối với Core Banking, cổng thanh toán (NAPAS, VNPay...), đối tác eKYC, SMS/OTP gateway | BA/Dev Lead | 2 | 1 | Tài liệu khảo sát tích hợp hệ thống | bar: T2
5 | GĐ1. Khảo sát & Phân tích yêu cầu | Phân tích & lập tài liệu yêu cầu (BRD) | Tổng hợp yêu cầu nghiệp vụ thành Business Requirement Document | BA | 2 | 1 | BRD v1.0 | bar: T2
6 | GĐ2. Thiết kế | Thiết kế UI/UX (Wireframe) | Dựng wireframe cho App Mobile & Web quản trị theo các module chính | Designer | 2 | 2 | Wireframe toàn bộ luồng | bar: T2 to T3
7 | GĐ2. Thiết kế | Thiết kế UI/UX (Hi-fi Design + Design System) | Thiết kế giao diện chi tiết (Hi-fidelity), bộ Design System (màu, font, component) | Designer | 3 | 2 | UI Design (Figma), Design System | bar: T3 to T4
8 | GĐ2. Thiết kế | Thiết kế kiến trúc hệ thống & CSDL | Solution Architecture, sơ đồ luồng dữ liệu, thiết kế database, phương án bảo mật (mã hoá, xác thực, PCI-DSS tham chiếu) | Solution Architect | 3 | 2 | Tài liệu Kiến trúc hệ thống (SAD), ERD | bar: T3 to T4
9 | GĐ3. Tài liệu đặc tả & Confirm | Lập Function List & Đặc tả chức năng (FSD) | Break-down toàn bộ chức năng 2 cấp, mô tả chi tiết logic nghiệp vụ từng chức năng | BA | 4 | 1 | Function List, Functional Spec Document (FSD) | bar: T4
10 | GĐ3. Tài liệu đặc tả & Confirm | Review & Confirm tài liệu với khách hàng | Trình bày BRD/FSD/UI Design/Kiến trúc cho khách hàng review, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, ký xác nhận (sign-off) | PM/BA | 4 | 1 | Biên bản Confirm tài liệu (Sign-off) | bar: T4
11 | GĐ4. Kickoff phát triển | Setup môi trường & Kickoff Sprint 0 | Chuẩn bị môi trường Dev/Test, CI/CD, coding convention, Sprint Planning đầu tiên, phân chia backlog | Dev Lead/PM | 5 | 1 | Môi trường Dev/Test, Product Backlog, Sprint Plan | bar: T5
12 | GĐ5. Phát triển - Sprint 1 | Đăng ký / Đăng nhập / Quản lý tài khoản | Phát triển module Onboarding (đăng ký, eKYC), Authentication (đăng nhập, sinh trắc học, quên mật khẩu), Quản lý thông tin tài khoản | Dev Team | 6 | 2 | Sprint 1 - Increment (Demo + Sprint Review) | bar: T6 to T7
13 | GĐ5. Phát triển - Sprint 2 | Chuyển tiền | Phát triển module Chuyển tiền nội bộ, liên ngân hàng (Napas 247), chuyển tiền theo lịch, danh bạ thụ hưởng | Dev Team | 8 | 2 | Sprint 2 - Increment (Demo + Sprint Review) | bar: T8 to T9
14 | GĐ5. Phát triển - Sprint 3 | Thanh toán | Phát triển module Thanh toán hoá đơn, QR Pay, thanh toán merchant, lịch sử giao dịch | Dev Team | 10 | 2 | Sprint 3 - Increment (Demo + Sprint Review) | bar: T10 to T11
15 | GĐ5. Phát triển - Sprint 4 | Tiết kiệm & Đầu tư / Thẻ | Phát triển module Tiết kiệm online, Đầu tư (trái phiếu/quỹ), Quản lý & mở khoá thẻ, cài đặt hạn mức thẻ | Dev Team | 12 | 2 | Sprint 4 - Increment (Demo + Sprint Review) | bar: T12 to T13
16 | GĐ5. Phát triển - Sprint 5 | Tiện ích lối sống / Thông báo / Web quản trị | Phát triển Tiện ích lối sống (nạp điện thoại, vé, bảo hiểm...), Trung tâm thông báo, hoàn thiện Web quản trị (duyệt giao dịch, quản lý KH, báo cáo) | Dev Team | 14 | 2 | Sprint 5 - Increment (Demo + Sprint Review) | bar: T14 to T15
17 | GĐ6. Kiểm thử tổng thể | System Integration Testing (SIT) | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử bảo mật (Pentest cơ bản), kiểm thử hiệu năng | Tester | 16 | 1 | SIT Report, Bug List | bar: T16
18 | GĐ6. Kiểm thử tổng thể | User Acceptance Testing (UAT) | Khách hàng thực hiện UAT theo kịch bản test case đã thống nhất, ghi nhận & fix lỗi | Tester/Khách hàng | 16 | 1 | UAT Report, Sign-off UAT | bar: T16
19 | GĐ7. Triển khai & Chuyển giao | Chuyển giao (Transfer) & Đào tạo | Đào tạo vận hành cho đội ngũ IT/Admin khách hàng, bàn giao source code, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng | Dev Lead/BA | 17 | 1 | Tài liệu đào tạo, Biên bản chuyển giao | bar: T17
20 | GĐ7. Triển khai & Chuyển giao | Triển khai Production (Go-live) | Deploy hệ thống lên môi trường Production, giám sát vận hành ổn định sau go-live (hypercare) | Dev Lead/DevOps | 17 | 1 | Biên bản Go-live | bar: T17
21 | GĐ8. Nghiệm thu & Bàn giao | Nghiệm thu tổng thể dự án | Đối chiếu kết quả với BRD/FSD đã confirm, tổng hợp hồ sơ nghiệm thu | PM | 17 | 1 | Biên bản nghiệm thu tổng thể (Final Acceptance) | bar: T17
22 | GĐ8. Nghiệm thu & Bàn giao | Bàn giao & Thanh lý hợp đồng | Bàn giao toàn bộ tài liệu, source code, tài khoản hệ thống; thanh lý hợp đồng | PM | 17 | 1 | Biên bản bàn giao, Biên bản thanh lý HĐ | bar: T17
23 | GĐ9. Bảo hành & Hỗ trợ | Bảo hành sau Go-live | Hỗ trợ sửa lỗi phát sinh, theo dõi vận hành trong giai đoạn bảo hành (thường 60-90 ngày sau go-live) | Dev Team (support) | 17 | 1 | Warranty Support Log | bar: T17
Chú giải giai đoạn:
| Khởi động |  |  | Khảo sát |  |  | Thiết kế | T3: Tài liệu & Confirm; T6: Kickoff Dev; T9: Sprint 1; T12: Sprint 2
| Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 5 | T3: Kiểm thử; T6: Chuyển giao/Go-live; T9: Nghiệm thu; T12: Bảo hành

## Sprint Backlog (Agile)
CHI TIẾT SPRINT — GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (AGILE SCRUM, 5 SPRINT x 2 TUẦN)
Nhịp Sprint: 2 tuần/sprint ¦ Sprint Planning đầu sprint - Daily Standup hàng ngày - Sprint Review (Demo) & Sprint Retrospective cuối sprint ¦ Definition of Done: code review xong, unit test pass, deploy lên môi trường Staging, không còn bug Critical/High
Sprint | Tuần | Sprint Goal | Module / Chức năng chính | Nội dung công việc chi tiết | Vai trò tham gia | Sự kiện Scrum trong Sprint | Deliverable cuối Sprint
Sprint 0 (Setup) | Tuần 5 | Sẵn sàng môi trường & backlog cho phát triển | Setup hạ tầng | Setup source code repo (Git), CI/CD pipeline, môi trường Dev/Test/Staging, coding convention, tạo Product Backlog từ Function List, ước lượng story point | Dev Lead, PM, Dev Team | Sprint Planning, Backlog Refinement | Môi trường sẵn sàng, Product Backlog, Sprint 1 Plan
Sprint 1 | Tuần 6-7 | Người dùng đăng ký, xác thực và quản lý được tài khoản cơ bản | Đăng ký (Onboarding/eKYC), Đăng nhập, Quản lý tài khoản | Đăng ký tài khoản qua CMND/CCCD + eKYC (chụp ảnh, xác thực khuôn mặt), đăng nhập bằng mật khẩu/vân tay/Face ID, quên mật khẩu, xem thông tin tài khoản, đổi thông tin cá nhân, cài đặt bảo mật (mPIN, sinh trắc học) | Dev Team (FE Mobile, BE, Tester) | Daily Standup, Sprint Review, Retrospective | Module Đăng ký/Đăng nhập/Quản lý TK chạy được trên Staging, Sprint Review Demo
Sprint 2 | Tuần 8-9 | Người dùng chuyển tiền được nội bộ và liên ngân hàng an toàn | Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ Shinhan, chuyển tiền liên ngân hàng qua Napas 247, chuyển tiền nhanh qua số điện thoại, quản lý danh bạ thụ hưởng, chuyển tiền định kỳ/theo lịch, xác thực OTP/sinh trắc học khi giao dịch | Dev Team (FE Mobile, BE, Tester) | Daily Standup, Sprint Review, Retrospective | Module Chuyển tiền chạy được trên Staging, Sprint Review Demo
Sprint 3 | Tuần 10-11 | Người dùng thanh toán hoá đơn, QR và theo dõi lịch sử giao dịch | Thanh toán | Thanh toán hoá đơn (điện, nước, internet, học phí...), quét mã QR thanh toán (VietQR), thanh toán merchant liên kết, tra cứu & xuất lịch sử giao dịch, đặt lịch thanh toán tự động | Dev Team (FE Mobile, BE, Tester) | Daily Standup, Sprint Review, Retrospective | Module Thanh toán chạy được trên Staging, Sprint Review Demo
Sprint 4 | Tuần 12-13 | Người dùng gửi tiết kiệm, đầu tư và quản lý thẻ ngân hàng | Tiết kiệm & Đầu tư, Thẻ | Mở sổ tiết kiệm online (kỳ hạn, lãi suất), tất toán/tái tục sổ, mua chứng chỉ quỹ/trái phiếu cơ bản, xem hiệu quả đầu tư, quản lý thẻ (khoá/mở thẻ), cài đặt hạn mức thẻ, đăng ký mở thẻ mới online | Dev Team (FE Mobile, BE, Tester) | Daily Standup, Sprint Review, Retrospective | Module Tiết kiệm & Đầu tư, Thẻ chạy được trên Staging, Sprint Review Demo
Sprint 5 | Tuần 14-15 | Hoàn thiện tiện ích, thông báo và Web quản trị nội bộ | Tiện ích lối sống, Thông báo, Web quản trị | Nạp tiền điện thoại/data, mua vé (xe, xem phim), mua bảo hiểm, Trung tâm thông báo (push notification, in-app message), Web quản trị: quản lý khách hàng, duyệt/giám sát giao dịch, cấu hình hạn mức, báo cáo tài chính/thống kê | Dev Team (FE Mobile, FE Web, BE, Tester) | Daily Standup, Sprint Review, Retrospective | Toàn bộ scope hoàn thiện trên Staging, Sprint Review Demo tổng thể