## TỔNG QUAN
MASTER PLAN
Số hóa quy trình vận hành Trung tâm Bảo hành – Bảo dưỡng ABC
|  |  | Version : | 1 |  |  | Ngày lập: | 14/07/2026
Mục tiêu |  | App Mobile cho khách hàng đặt lịch & theo dõi tiến độ
Web quản lý hệ thống trung tâm
Mô hỉnh triển khai |  | Waterfall kết hợp Aigle Scrum giai đoạn phát triển
BA |  | Nguyễn Thị Ngọc Mai
PM |  | Nguyễn Văn Đức
Date |  | 1/8/2026 - 17/05/2027
| Các giai đoạn |  |  |  | Hoàn thành | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Trạng thái | Ghi chú
GĐ1 | Khởi tạo dự án (Project Initiation) |  |  |  | 0% | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | Chưa đạt
GĐ2 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu (Discovery & Requirement Analysis) |  |  |  | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-17 | 13 | Chưa đạt
GĐ3 | Thiết kế (UI/UX, Kiến trúc hệ thống, CSDL) |  |  |  | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 15 | Chưa đạt
GĐ4 | Lập tài liệu (BRD/SRS, Technical Design, API Spec) |  |  |  | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 8 | Chưa đạt
GĐ5 | Xác nhận tài liệu (Confirm & Sign-off) |  |  |  | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | Chưa đạt
GĐ6 | Kickoff dự án phát triển |  |  |  | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Chưa đạt
GĐ7 | Chuyển giao kỹ thuật (Transfer sang team Dev/QA) |  |  |  | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 3 | Chưa đạt
GĐ8 | Phát triển (Development – 10 Sprint theo Agile/Scrum) |  |  |  | 0% | 2026-09-20 | 2027-01-23 | 126 | Chưa đạt
GĐ9 | Kiểm thử (QA/SIT & UAT) |  |  |  | 0% | 2027-01-24 | 2027-02-07 | 15 | Chưa đạt
GĐ10 | Bàn giao & Nghiệm thu (Handover & Acceptance) |  |  |  | 0% | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 9 | Chưa đạt
GĐ11 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành (Warranty & Support) |  |  |  | 0% | 2027-02-17 | 2027-05-17 | 90 | Chưa đạt
Formulas:
Bắt đầu = [Kết thúc, row above]+1
Kết thúc = [Bắt đầu]+[Số ngày]-1

## MASTER PLAN
Master plan số hóa quy trình Trung tâm Bảo hành – Bảo dưỡng ABC
App Mobile khách hàng đặt lịch & theo dõi tiến độ • Web quản lý hệ thống trung tâm
Mã GD | Giai đoạn | Hoạt động chính | Mục tiêu | Out put | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tiến độ (%) | Trạng thái
GD1 | Khởi tạo dự án (Project Initiation) | Ký hợp đồng/điều khoản hợp tác | Thống nhất mục tiêu, phạm vi, tổ chức dự án | Bản điều lệ dự án (Project Charter) | Sponsor, PM | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thành lập ban dự án (PM, BA, KTS, Dev lead) |  |  | PM | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Xác định ngân sách, mốc thời gian tổng thể |  |  | PM, Sponsor | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
GD2 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu (Discovery & Requirement Analysis) | Khảo sát quy trình tiếp nhận, điều phối thợ, quản lý kho hiện tại | Hiểu rõ quy trình vận hành thực tế của Trung tâm ABC | Biên bản khảo sát, Use Case list, Function list, Flowchart | BA | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Phỏng vấn các bên liên quan (quản lý, lễ tân, thợ, thủ kho) |  |  | BA | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Phân tích nghiệp vụ, xác định actor & use case |  |  | BA | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 3 | 0% | Chưa bắt đầu
GD3 | Thiết kế (Design) | Thiết kế UI/UX (wireframe, prototype) App & Web | Chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành thiết kế kỹ thuật & trải nghiệm | UI/UX Design, System Design Document, ERD | KTS | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thiết kế kiến trúc hệ thống (Architecture) |  |  | KTS | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thiết kế CSDL (ERD), thiết kế API |  |  | KTS | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
GD4 | Lập tài liệu (Documentation) | Soạn thảo BRD/SRS (đặc tả yêu cầu) | Chuẩn hoá toàn bộ yêu cầu & thiết kế thành tài liệu chính thức | Bộ tài liệu BRD/SRS, TDD, API Spec | BA | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Soạn Technical Design Document (TDD) |  |  | KTS | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Soạn API Specification |  |  | KTS | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 0% | Chưa bắt đầu
GD5 | Xác nhận tài liệu (Confirm & Sign-off) | Trình bày & review tài liệu với khách hàng | Đảm bảo hai bên thống nhất phạm vi trước khi triển khai | Tài liệu đã duyệt + Biên bản xác nhận | PM, BA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Tổng hợp góp ý, chỉnh sửa |  |  | BA | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Ký biên bản xác nhận (Sign-off) |  |  | Khách hàng, PM | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
GD6 | Kickoff dự án phát triển | Họp Kickoff với đầy đủ các bên | Khởi động chính thức giai đoạn phát triển | Biên bản Kickoff, Project Plan chi tiết | PM | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Công bố kế hoạch, vai trò, kênh liên lạc |  |  | PM | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thống nhất công cụ quản lý (Jira/Trello, Git, Slack...) |  |  | PM | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
GD7 | Chuyển giao kỹ thuật (Transfer) | Bàn giao tài liệu, thiết kế cho team Dev/QA | Chuyển giao đầy đủ đầu vào cho đội phát triển | Môi trường sẵn sàng, Backlog khởi tạo | BA, KTS | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Setup môi trường (Dev/Staging), tài khoản, repo |  |  | Dev | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thống nhất Definition of Done, coding convention |  |  | Dev, QA | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
GD8 | Phát triển (Development – 10 Sprint theo Agile/Scrum) | Chia 10 Sprint (2 tuần/Sprint), phát triển song song App & Web | Xây dựng sản phẩm theo mô hình Agile/Scrum | Tăng trưởng sản phẩm (Increment) sau mỗi Sprint | Dev | 2026-09-20 | 2027-01-23 | 126 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Sprint Planning, Daily Standup, Review, Retro theo từng Sprint |  |  | PM, Dev
GD9 | Kiểm thử (Testing/UAT) | QA kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật xuyên suốt các Sprint | Đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao | Test Report, UAT Report | QA | 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (SIT) |  |  | QA | 2027-01-29 | 2027-02-02 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Khách hàng thực hiện UAT (User Acceptance Test) |  |  | Khách hàng | 2027-02-03 | 2027-02-07 | 5 | 0% | Chưa bắt đầu
GD10 | Bàn giao & Nghiệm thu (Handover & Acceptance) | Bàn giao mã nguồn, tài liệu hướng dẫn sử dụng/vận hành | Chính thức bàn giao sản phẩm cho khách hàng | Sản phẩm go-live, Biên bản nghiệm thu | Dev, PM | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Đào tạo người dùng (Admin, Thủ kho, Điều phối, Thợ) |  |  | BA, Dev | 2027-02-10 | 2027-02-15 | 6 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Ký Biên bản nghiệm thu & bàn giao |  |  | Khách hàng, PM | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | 0% | Chưa bắt đầu
GD11 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành (Warranty & Support) | Hỗ trợ khắc phục lỗi phát sinh (Warranty support) | Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định sau go-live | SLA hỗ trợ, Báo cáo vận hành định kỳ | Dev | 2027-02-17 | 2027-05-17 | 90 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Theo dõi hiệu năng, tối ưu hệ thống |  |  | Dev, QA
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+[Số ngày]-1

## SPRINT PLAN
Sprint plan (Aigle scrum) - Giai đoạn phát triển (GD8)
Ngày bắt đầu |  | 2026-09-20
Ngày kết thúc |  | 2027-01-23
Sprint | Mục tiêu | App mobile khách hàng | Web hệ thống | Người phụ trách | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ (%) | Trạng thái
Sprint 0 | Khởi tạo nền tảng kỹ thuật cho toàn dự án | Khởi tạo project skeleton | Khởi tạo project skeleton (BE/FE) | DEV Team | 3 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Thiết lập Design System (UI kit) | Setup CSDL, CI/CD, môi trường Dev/Staging | UI/UX Designer, DEV Team | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | Xác thực & Quản lý người dùng | Đăng ký/Đăng nhập (OTP/SMS) | Đăng nhập, phân quyền (Admin/Điều phối/Thủ kho/Thợ) | DEV Team | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Quản lý hồ sơ KH & thiết bị điện tử/điện lạnh | Quản lý người dùng nội bộ | BA, DEV Team | 7 | 2026-10-03 | 2026-10-09 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng | Tạo yêu cầu đặt lịch (loại DV, thiết bị, khung giờ, địa chỉ) | Cấu hình loại dịch vụ, khung giờ, khu vực phục vụ | BA, DEV Team | 7 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Upload hình ảnh/mô tả lỗi | Danh sách đơn đặt lịch mới | DEV Team | 5 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | Tiếp nhận đơn & Điều phối thợ | Nhận thông báo xác nhận đơn | Tiếp nhận, xác nhận, phân loại đơn (BH/bảo dưỡng có phí) | BA, DEV Team | 7 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Xem thông tin thợ phụ trách | Điều phối thợ theo khu vực/lịch rảnh | DEV Team | 7 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | Theo dõi tiến độ & Thông báo | Theo dõi trạng thái đơn theo timeline | Cập nhật trạng thái xử lý đơn (theo thợ) | DEV Team | 7 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Nhận Push notification/SMS | Notification Service (push/SMS/email) | DEV Team | 7 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | Quản lý kho linh kiện |  | Danh mục linh kiện, quản lý tồn kho | BA, DEV Team | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0% | Chưa bắt đầu
|  |  | Phiếu nhập/xuất kho, quản lý NCC | DEV Team | 5 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 0% | Chưa bắt đầu
|  |  | Cảnh báo tồn kho tối thiểu | DEV Team | 5 | 2026-11-29 | 2026-12-03 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | Cấp phát linh kiện cho thợ |  | Duyệt & cấp phát linh kiện cho thợ theo đơn | DEV Team | 7 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 0% | Chưa bắt đầu
|  |  | Đối soát linh kiện đã sử dụng/công nợ | DEV Team | 7 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 7 | Đánh giá dịch vụ, Lịch sử & Thanh toán | Đánh giá/rating sau hoàn thành | Xác nhận hoàn thành đơn, xuất hoá đơn | DEV Team | 7 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Lịch sử bảo hành/bảo dưỡng, xem hoá đơn | Quản lý thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản/online) | DEV Team | 7 | 2026-12-25 | 2026-12-31 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 8 | Báo cáo, Thống kê & Hoàn thiện | Tối ưu UX, sửa lỗi tồn đọng | Dashboard báo cáo (đơn, hiệu suất thợ, tồn kho, doanh thu) | DEV Team, PM | 7 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 0% | Chưa bắt đầu
|  |  | Tối ưu hiệu năng hệ thống | DEV Team | 8 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 0% | Chưa bắt đầu
Sprint 9 | Regression test & chuẩn bị UAT | Kiểm thử hồi quy, sửa lỗi | Kiểm thử hồi quy, sửa lỗi | Tester | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-20 | 0% | Chưa bắt đầu
|  | Chuẩn bị bản build UAT | Chuẩn bị dữ liệu demo UAT | Tester, PM, Sponsor | 3 | 2027-01-21 | 2027-01-23 | 0% | Chưa bắt đầu
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+[Số ngày]-1

## Tiêu chí nghiệm thu
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ & NGHIỆM THU
Dự án: Số hóa quy trình vận hành Trung tâm Bảo hành – Bảo dưỡng ABC
STT | Hạng mục bàn giao | Mô tả chi tiết | Người phụ trách | Người nghiệm thu | Ghi chú
1 | Unit Test & Integration Test theo module | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) và kiểm thử tích hợp (Integration Test) cho từng module trong quá trình phát triển, đảm bảo logic nghiệp vụ và kết nối giữa các thành phần hoạt động đúng trước khi tích hợp toàn hệ thống. | Lập trình viên (Dev) / Nhóm phát triển | Tech Lead / QA Lead | Thực hiện liên tục trong từng sprint
2 | Test đồng bộ trạng thái đơn hàng App - Web | Kiểm thử end-to-end nhằm xác nhận trạng thái đơn hàng được cập nhật và đồng bộ chính xác, kịp thời giữa ứng dụng App và hệ thống Web quản lý. | QA / Tester | QA Lead / PM | Bao gồm các kịch bản thay đổi trạng thái liên tục
3 | Test cơ chế cấp phát linh kiện khi nhiều thợ đồng thời | Kiểm thử tình huống nhiều thợ kỹ thuật cùng yêu cầu cấp phát linh kiện tại cùng thời điểm (concurrency/race condition test), đảm bảo không xảy ra xung đột dữ liệu, cấp trùng hoặc vượt quá số lượng tồn kho thực tế. | QA / Tester | QA Lead / Thủ kho | Ưu tiên kiểm thử tải (load) và độ đồng thời
4 | UAT (User Acceptance Test) với người dùng thực tế | Tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng với các nhóm: Điều phối viên, Thủ kho, Thợ kỹ thuật và khách hàng mẫu, nhằm xác nhận hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ thực tế. | BA / PM (phối hợp Trung tâm ABC) | Đại diện Trung tâm ABC | Thực hiện theo kịch bản UAT đã được duyệt
5 | Tiêu chí & Sign-off nghiệm thu theo RTM | Xác nhận nghiệm thu (sign-off) cho từng module dựa trên Ma trận truy vết yêu cầu (RTM - Requirement Traceability Matrix), đảm bảo mọi yêu cầu trong SRS đã được kiểm thử và đạt kết quả. | QA Lead | PM / Đại diện Trung tâm ABC | Căn cứ để lập Biên bản nghiệm thu
TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & BÀN GIAO TỔNG THỂ
Điều kiện để chính thức bước vào giai đoạn Bảo hành
STT | Tiêu chí nghiệm thu | Mô tả / Yêu cầu chi tiết | Trạng thái
1 | Hoàn thành 100% chức năng trong phạm vi (Scope) | 100% chức năng trong phạm vi đã được duyệt tại GĐ4 hoạt động đúng theo tài liệu SRS. | Chưa hoàn thành
2 | Không còn lỗi Critical/High | Không còn lỗi mức độ Critical/High chưa được xử lý tại thời điểm nghiệm thu. | Chưa hoàn thành
3 | Khách hàng thực hiện UAT và ký biên bản | Đại diện Trung tâm ABC thực hiện UAT và ký Biên bản chấp nhận kết quả kiểm thử. | Chưa hoàn thành
4 | Bàn giao đầy đủ tài liệu & mã nguồn | Bàn giao đầy đủ: mã nguồn (source code), tài liệu kỹ thuật (TDD, API Spec), tài liệu hướng dẫn sử dụng / vận hành hệ thống. | Chưa hoàn thành
5 | Hoàn thành đào tạo người dùng | Hoàn thành đào tạo cho các nhóm người dùng: Quản trị viên, Điều phối viên, Thủ kho, Thợ kỹ thuật. | Chưa hoàn thành
6 | Ký Biên bản nghiệm thu & bàn giao | Ký Biên bản nghiệm thu & bàn giao (Acceptance & Handover Report), chính thức bước vào giai đoạn Bảo hành. | Chưa hoàn thành