MASTER PLAN DỰ ÁN

Số hoá quy trình Bảo hành – Bảo dưỡng Điện tử Điện lạnh ABC

App Mobile Khách hàng  •  Web Hệ thống Trung tâm

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Trung tâm Bảo hành – Bảo dưỡng Điện tử Điện lạnh ABC ("Trung tâm") muốn số hoá toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều phối và xử lý dịch vụ bảo hành/bảo dưỡng. Dự án gồm 2 sản phẩm:

- App Mobile cho Khách hàng: đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng, theo dõi tiến độ xử lý, nhận thông báo, đánh giá dịch vụ.

- Web hệ thống cho Trung tâm: tiếp nhận đơn, điều phối thợ, quản lý kho linh kiện và cấp phát linh kiện cho thợ đi sửa, báo cáo vận hành.

Master Plan này bám theo khung 6 bước làm việc chuẩn của BA (Lập kế hoạch → Khơi gợi yêu cầu → Phân tích & vẽ sơ đồ → Thiết kế giao diện → Viết tài liệu → Kiểm tra & quản lý), sau đó mở rộng thêm các giai đoạn triển khai dự án: Confirm tài liệu, Kick-off, Transfer, Phát triển (Agile Sprint) và Nghiệm thu – Bàn giao.

# 2. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ CÁC GIAI ĐOẠN

| GĐ | Giai đoạn | Đầu ra chính | Thời gian (dự kiến) | Mốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lập kế hoạch (Planning) | Phạm vi, cách làm, timeline dự án | B1 – B3 | — |
| 02 | Khơi gợi yêu cầu (Elicitation) | Biên bản phỏng vấn/hội thảo, quan sát thực tế | B4 | — |
| 03 | Phân tích & vẽ sơ đồ (Analysis) | Sơ đồ quy trình (BPMN), sơ đồ dữ liệu (ERD) | B5 | — |
| 04 | Thiết kế giao diện (Design) | Wireframe, mockup, luồng UX cho App & Web | B6 | — |
| 05 | Viết tài liệu (Documentation) | BRD, SRS, User Story, Backlog | B7 | — |
| 06 | Kiểm tra & quản lý nội bộ (Validate) | Tài liệu review nội bộ, danh sách thay đổi | B8 – B9 | — |
| 07 | Confirm tài liệu | Tài liệu SRS/BRD được KH ký duyệt (sign-off) | B10 | Milestone 1 |
| 08 | Kick-off dự án | Biên bản kick-off, kế hoạch triển khai chi tiết | B11 | Milestone 2 |
| 09 | Transfer (bàn giao Dev) | Bàn giao tài liệu, backlog cho đội phát triển | B12 | — |
| 10 | Phát triển (Agile Sprints) | Sản phẩm tăng trưởng qua từng Sprint (0 → 6) | B13 – B26 (~14 tuần) | Milestone 3 |
| 11 | Nghiệm thu & Bàn giao | UAT, sửa lỗi, biên bản nghiệm thu, go-live, bảo hành | B27 – B30 | Milestone 4 |

# 3. CHI TIẾT GIAI ĐOẠN BA (01 → 06)

## Giai đoạn 01 – Lập kế hoạch (Planning) | B1–B3

- Hiểu phạm vi dự án, xác định 2 sản phẩm đầu ra (App KH, Web Trung tâm).

- Chọn cách làm (phương pháp luận BA + Agile cho giai đoạn phát triển).

- Lập timeline tổng thể, xác định stakeholder chính: Ban Giám đốc Trung tâm, Bộ phận Kỹ thuật/Thợ, Bộ phận Kho, Khách hàng.

Đầu ra: Kế hoạch dự án (Project Plan), danh sách stakeholder.

## Giai đoạn 02 – Khơi gợi yêu cầu (Elicitation) | B4

- Phỏng vấn Ban Giám đốc, nhân viên tiếp nhận, thợ kỹ thuật, thủ kho.

- Tổ chức hội thảo (workshop) làm rõ quy trình hiện tại và kỳ vọng số hoá.

- Quan sát thực tế quy trình tiếp nhận – sửa chữa – cấp phát linh kiện tại Trung tâm.

Đầu ra: Biên bản phỏng vấn/hội thảo, ghi nhận nghiệp vụ thực tế (as-is process).

## Giai đoạn 03 – Phân tích & vẽ sơ đồ (Analysis) | B5

- Vẽ sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN): tiếp nhận đơn, điều phối thợ, xử lý bảo hành, cấp phát linh kiện.

- Vẽ sơ đồ dữ liệu (ERD): khách hàng, đơn hàng, thiết bị, linh kiện, thợ, kho.

- Phân tích khoảng trống (gap analysis) giữa quy trình hiện tại và quy trình số hoá (to-be).

Đầu ra: Sơ đồ quy trình (BPMN), sơ đồ dữ liệu (ERD).

## Giai đoạn 04 – Thiết kế giao diện (Design) | B6

- Wireframe (bản vẽ thô) cho các màn hình chính của App và Web.

- Mockup chi tiết (giao diện trực quan) theo bộ nhận diện thương hiệu ABC.

- Thiết kế luồng trải nghiệm người dùng (UX flow) cho từng vai trò: Khách hàng, Điều phối viên, Thợ, Thủ kho.

Đầu ra: Wireframe, Mockup, UX Flow cho App Mobile và Web hệ thống.

## Giai đoạn 05 – Viết tài liệu (Documentation) | B7

- BRD (Business Requirement Document): mô tả yêu cầu nghiệp vụ tổng thể.

- SRS (Software Requirement Specification): đặc tả chức năng chi tiết cho từng module.

- User Story & Product Backlog: đề bài cụ thể cho đội phát triển (Dev), làm nền cho việc lập Sprint.

Đầu ra: BRD, SRS, User Story, Backlog nháp.

## Giai đoạn 06 – Kiểm tra & quản lý nội bộ (Validate + Manage) | B8–B9

- Review nội bộ toàn bộ tài liệu (BRD/SRS/Backlog/Thiết kế) trước khi trình khách hàng.

- Kiểm tra tính nhất quán giữa sơ đồ quy trình, dữ liệu, thiết kế và tài liệu đặc tả.

- Quản lý thay đổi (change log) phát sinh trong quá trình review.

Đầu ra: Tài liệu đã review, danh sách thay đổi/góp ý cần xử lý.

# 4. GIAI ĐOẠN 07–09: CONFIRM – KICK-OFF – TRANSFER

## Giai đoạn 07 – Confirm tài liệu | B10 (Milestone 1)

- Trình bày BRD/SRS/Backlog và bộ Wireframe/Mockup cho Ban Giám đốc Trung tâm ABC.

- Thu thập góp ý, chỉnh sửa lần cuối theo phản hồi khách hàng.

- Khách hàng ký duyệt (sign-off) toàn bộ tài liệu yêu cầu — làm cơ sở pháp lý & kỹ thuật cho giai đoạn phát triển.

Đầu ra: Tài liệu BRD/SRS/Backlog được ký duyệt chính thức.

## Giai đoạn 08 – Kick-off dự án | B11 (Milestone 2)

- Họp khởi động với đầy đủ các bên: BA, PM, Dev Team, đại diện Trung tâm ABC.

- Thống nhất quy trình làm việc Agile, kênh trao đổi, tần suất báo cáo/demo.

- Công bố timeline chi tiết các Sprint và vai trò từng thành viên.

Đầu ra: Biên bản kick-off, kế hoạch Sprint chi tiết.

## Giai đoạn 09 – Transfer (Bàn giao cho đội phát triển) | B12

- BA bàn giao BRD, SRS, User Story, Backlog, Wireframe/Mockup cho Dev Team.

- Buổi walkthrough giải thích nghiệp vụ, trả lời câu hỏi kỹ thuật của Dev/QA.

- Thiết lập công cụ quản lý backlog (vd. Jira/Trello) để theo dõi Sprint.

Đầu ra: Backlog được import vào công cụ quản lý, Dev Team sẵn sàng phát triển.

# 5. GIAI ĐOẠN 10 – PHÁT TRIỂN (AGILE SPRINT) | B13–B26

Giai đoạn lập trình được chia nhỏ thành 7 Sprint (1 Sprint chuẩn bị + 6 Sprint phát triển), mỗi Sprint áp dụng chu trình Scrum: Sprint Planning → Daily Standup → Sprint Review (Demo) → Sprint Retrospective.

| Sprint | Thời lượng | Nội dung chính | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Chuẩn bị) | 1 tuần | • Dựng môi trường Dev/Staging, CI/CD • Chốt kiến trúc hệ thống, thiết kế CSDL (DB schema) • Setup coding convention, quản lý mã nguồn (Git) | Môi trường kỹ thuật sẵn sàng |
| Sprint 1 | 2 tuần | • Đăng ký/đăng nhập KH (App) & nhân viên (Web) • Phân quyền người dùng (Admin, Điều phối, Thợ, Kho) • Quản lý danh mục dịch vụ, loại thiết bị | Module tài khoản & phân quyền |
| Sprint 2 | 2 tuần | • App: Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng, chọn khung giờ • Web: Tiếp nhận đơn, xác nhận lịch hẹn | Luồng đặt lịch – tiếp nhận đơn hoàn chỉnh |
| Sprint 3 | 2 tuần | • Web: Điều phối thợ theo khu vực/lịch trình • App: Theo dõi tiến độ xử lý đơn theo thời gian thực | Module điều phối & theo dõi tiến độ |
| Sprint 4 | 2 tuần | • Web: Quản lý kho linh kiện (nhập/xuất/tồn kho) • Web: Cấp phát linh kiện cho thợ theo đơn sửa chữa | Module quản lý kho & cấp phát |
| Sprint 5 | 2 tuần | • App: Thông báo đẩy, đánh giá – phản hồi dịch vụ • Web: Báo cáo, dashboard vận hành & tồn kho | Module thông báo, đánh giá, báo cáo |
| Sprint 6 (Hoàn thiện) | 2 tuần | • Tối ưu hiệu năng, sửa lỗi (bug-fixing) • Kiểm thử tích hợp (Integration Test), bảo mật • Chuẩn bị dữ liệu & môi trường cho UAT | Bản build ổn định – sẵn sàng UAT |

Trong mỗi Sprint, BA giữ vai trò hỗ trợ làm rõ nghiệp vụ (Product Owner proxy), tham gia Sprint Review để xác nhận sản phẩm tăng trưởng đúng yêu cầu.

# 6. GIAI ĐOẠN 11 – NGHIỆM THU & BÀN GIAO | B27–B30 (Milestone 4)

- UAT (User Acceptance Test): Trung tâm ABC trực tiếp kiểm thử App & Web trên môi trường staging.

- Tổng hợp lỗi/góp ý từ UAT, đội Dev sửa lỗi và release bản build hoàn chỉnh.

- Đào tạo (training) người dùng: nhân viên tiếp nhận, điều phối viên, thợ kỹ thuật, thủ kho.

- Ký biên bản nghiệm thu (Acceptance Report), triển khai chính thức (go-live).

- Bàn giao tài liệu vận hành, mã nguồn, tài khoản quản trị; thiết lập giai đoạn bảo hành/hỗ trợ sau go-live (warranty support).

Đầu ra: Biên bản nghiệm thu, sản phẩm go-live, tài liệu bàn giao vận hành.

# 7. PHÂN QUYỀN TRÁCH NHIỆM (RACI)

R = Responsible (thực hiện) · A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối) · C = Consulted (tham vấn) · I = Informed (thông báo)

| Giai đoạn / Hoạt động | BA | PM | Dev/QA | Khách hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch – Khơi gợi yêu cầu | R/A | C | I | C |
| Phân tích, thiết kế, viết tài liệu | R/A | C | C | I |
| Confirm tài liệu (sign-off) | R | A | I | A |
| Kick-off & Transfer | R | A | C | I |
| Phát triển theo Sprint | C | A | R | I |
| UAT & Nghiệm thu | C | A | C | R/A |

# 8. GHI CHÚ

- Ký hiệu "B" thể hiện số thứ tự buổi/mốc làm việc theo tiến độ dự án — có thể quy đổi sang tuần lịch cụ thể khi chốt kế hoạch chi tiết với khách hàng.

- Số lượng Sprint (6 Sprint phát triển) là đề xuất dựa trên phạm vi 2 sản phẩm (App + Web); có thể điều chỉnh tăng/giảm sau khi Backlog được ước lượng (estimation) chi tiết cùng Dev Team.

- Giai đoạn 06 (Kiểm tra & quản lý) mang tính xuyên suốt: BA tiếp tục vai trò quản lý thay đổi (change management) trong toàn bộ vòng đời dự án, không chỉ riêng B8–B9.