## Tổng quan
MASTER PLAN DỰ ÁN HẢI ANH HOMECARE
Tên dự án: Hệ thống Điện máy Hải Anh
Loại hình: Web App + Mobile App (Khách hàng / Kỹ thuật viên / Quản trị)
Phương pháp triển khai: Waterfall (Khảo sát-Thiết kế-Tài liệu-Chuyển giao) kết hợp Agile Scrum (giai đoạn Phát triển)
BA phụ trách: Thiều Thị Thúy
PM phụ trách: Nguyễn Văn Đức
Ngày bắt đầu dự án (Input) |  | 2026-08-03
Ngày kết thúc dự kiến (tự động) |  | 2027-02-05
Tổng số ngày dự án (lịch) |  | 187
TỔNG QUAN CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN
# | Giai đoạn | Số ngày (lịch) | Bắt đầu | Kết thúc | Tỷ trọng
1 | 1. KHỞI TẠO & KHẢO SÁT | 13 | 2026-08-03 | 2026-08-15 | 6.952%
2 | 2. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ | 21 | 2026-08-16 | 2026-09-05 | 11.23%
3 | 3. LẬP TÀI LIỆU | 11 | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 5.882%
4 | 4. XÁC NHẬN TÀI LIỆU | 7 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3.743%
5 | 5. KICKOFF DỰ ÁN PHÁT TRIỂN | 3 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 1.604%
6 | 6. CHUYỂN GIAO (TRANSFER) | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2.139%
7 | 7. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG (AGILE - XEM SHEET SPRINT PLAN) | 75 | 2026-10-01 | 2026-12-14 | 40.11%
8 | 8. KIỂM THỬ TỔNG THỂ (SIT/UAT) | 13 | 2026-12-15 | 2026-12-27 | 6.952%
9 | 9. BÀN GIAO (HANDOVER) | 6 | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 3.209%
10 | 10. NGHIỆM THU (ACCEPTANCE) | 4 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 2.139%
11 | 11. BẢO HÀNH & HỖ TRỢ SAU DỰ ÁN | 30 | 2027-01-07 | 2027-02-05 | 16.04%
Ghi chú: Đổi ô B11 (ngày bắt đầu) sẽ tự động cập nhật toàn bộ lịch trình ở sheet 'Master Plan' và 'Sprint Plan'. Số ngày ở cột 'Số ngày (lịch)' của Master Plan là ô nhập liệu (màu vàng) — có thể điều chỉnh theo thực tế.
Formulas:
Bắt đầu = MIN('Master Plan'!D19:[Bắt đầu, row below])
Kết thúc = MAX('Master Plan'!F19:[Tỷ trọng, row below])

## Master Plan
MASTER PLAN — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH HẸN & QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
Ngày bắt đầu dự án (liên kết từ sheet Tổng quan): |  |  | 2026-08-03
STT | Giai đoạn | Hạng mục công việc | Ngày bắt đầu | Số ngày (lịch) | Ngày kết thúc | Phụ trách | Kết quả bàn giao | Trạng thái | % Hoàn thành | Ghi chú | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11
1. KHỞI TẠO & KHẢO SÁT
1 |  | Thu thập yêu cầu ban đầu từ khách hàng | 2026-08-03 | 5 | 2026-08-07 | BA | Biên bản họp yêu cầu | Chưa bắt đầu | 0%
2 |  | Khảo sát hiện trạng & quy trình vận hành sửa chữa | 2026-08-08 | 5 | 2026-08-12 | BA | Báo cáo khảo sát hiện trạng | Chưa bắt đầu | 0%
3 |  | Lập báo cáo khảo sát tổng hợp | 2026-08-13 | 3 | 2026-08-15 | BA | Báo cáo khảo sát (Survey Report) | Chưa bắt đầu | 0%
2. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
4 |  | Phân tích nghiệp vụ, xây dựng BRD | 2026-08-16 | 5 | 2026-08-20 | BA | BRD | Chưa bắt đầu | 0%
5 |  | Thiết kế UI/UX (wireframe, mockup) | 2026-08-21 | 7 | 2026-08-27 | UI/UX Designer | Wireframe & Mockup | Chưa bắt đầu | 0%
6 |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống & CSDL | 2026-08-28 | 5 | 2026-09-01 | Kiến trúc sư (SA) | Tài liệu kiến trúc & DB Design | Chưa bắt đầu | 0%
7 |  | Thiết kế API & tích hợp (thanh toán, SMS/notification) | 2026-09-02 | 4 | 2026-09-05 | Kiến trúc sư (SA) | Tài liệu đặc tả API | Chưa bắt đầu | 0%
3. LẬP TÀI LIỆU
8 |  | Soạn thảo SRS (Software Requirement Spec) | 2026-09-06 | 4 | 2026-09-09 | BA | SRS | Chưa bắt đầu | 0%
9 |  | Soạn thảo tài liệu thiết kế kỹ thuật (TDD) | 2026-09-10 | 4 | 2026-09-13 | SA/Dev Lead | Technical Design Document | Chưa bắt đầu | 0%
10 |  | Soạn thảo Test Plan & Test Case tổng thể | 2026-09-14 | 3 | 2026-09-16 | QA Lead | Test Plan tổng thể | Chưa bắt đầu | 0%
4. XÁC NHẬN TÀI LIỆU
11 |  | Gửi tài liệu cho khách hàng review | 2026-09-17 | 2 | 2026-09-18 | BA | Email/Biên bản gửi tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
12 |  | Họp giải trình & chỉnh sửa theo góp ý | 2026-09-19 | 3 | 2026-09-21 | BA/SA | Biên bản họp góp ý | Chưa bắt đầu | 0%
13 |  | Khách hàng ký duyệt (sign-off) tài liệu | 2026-09-22 | 2 | 2026-09-23 | Khách hàng/PM | Biên bản xác nhận tài liệu | Chưa bắt đầu | 0%
5. KICKOFF DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
14 |  | Họp kickoff với đội phát triển | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-24 | PM | Biên bản kickoff | Chưa bắt đầu | 0%
15 |  | Phân công vai trò & thiết lập công cụ quản lý (Jira/Confluence) | 2026-09-25 | 2 | 2026-09-26 | PM | Cấu hình công cụ dự án | Chưa bắt đầu | 0%
6. CHUYỂN GIAO (TRANSFER)
16 |  | Chuyển giao tài liệu & yêu cầu cho đội Dev/QA | 2026-09-27 | 2 | 2026-09-28 | BA/PM | Biên bản chuyển giao | Chưa bắt đầu | 0%
17 |  | Đào tạo nội bộ về nghiệp vụ cho Dev/QA | 2026-09-29 | 2 | 2026-09-30 | BA | Slide đào tạo nội bộ | Chưa bắt đầu | 0%
7. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG (AGILE - XEM SHEET SPRINT PLAN)
18 |  | Sprint 0 - Chuẩn bị môi trường & Backlog | 2026-10-01 | 5 | 2026-10-05 | Dev Team/PM | Môi trường Dev/Test, Product Backlog | Chưa bắt đầu | 0%
19 |  | Sprint 1 - Quản lý người dùng & phân quyền | 2026-10-06 | 10 | 2026-10-15 | Dev Team | Module User & phân quyền | Chưa bắt đầu | 0%
20 |  | Sprint 2 - Đặt lịch hẹn (Booking) | 2026-10-16 | 10 | 2026-10-25 | Dev Team | Module đặt lịch hẹn | Chưa bắt đầu | 0%
21 |  | Sprint 3 - Quản lý kỹ thuật viên & phân công | 2026-10-26 | 10 | 2026-11-04 | Dev Team | Module quản lý KTV & phân công | Chưa bắt đầu | 0%
22 |  | Sprint 4 - Quản lý sửa chữa (tiếp nhận-tình trạng-linh kiện) | 2026-11-05 | 10 | 2026-11-14 | Dev Team | Module quản lý sửa chữa | Chưa bắt đầu | 0%
23 |  | Sprint 5 - Thanh toán & hóa đơn điện tử | 2026-11-15 | 10 | 2026-11-24 | Dev Team | Module thanh toán & hóa đơn | Chưa bắt đầu | 0%
24 |  | Sprint 6 - Báo cáo, thống kê & thông báo (notification) | 2026-11-25 | 10 | 2026-12-04 | Dev Team | Module báo cáo & notification | Chưa bắt đầu | 0%
25 |  | Sprint 7 - Hoàn thiện, sửa lỗi & tối ưu (bug fixing, polish) | 2026-12-05 | 10 | 2026-12-14 | Dev Team | Build hoàn chỉnh (Release Candidate) | Chưa bắt đầu | 0%
8. KIỂM THỬ TỔNG THỂ (SIT/UAT)
26 |  | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | 2026-12-15 | 5 | 2026-12-19 | QA Team | Báo cáo SIT | Chưa bắt đầu | 0%
27 |  | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) cùng khách hàng | 2026-12-20 | 5 | 2026-12-24 | QA/Khách hàng | Báo cáo UAT | Chưa bắt đầu | 0%
28 |  | Sửa lỗi sau UAT | 2026-12-25 | 3 | 2026-12-27 | Dev Team | Build đã sửa lỗi UAT | Chưa bắt đầu | 0%
9. BÀN GIAO (HANDOVER)
29 |  | Triển khai hệ thống lên môi trường Production | 2026-12-28 | 2 | 2026-12-29 | DevOps/Dev Team | Hệ thống live trên Production | Chưa bắt đầu | 0%
30 |  | Bàn giao source code, tài liệu, tài khoản quản trị | 2026-12-30 | 2 | 2026-12-31 | PM/Dev Team | Biên bản bàn giao | Chưa bắt đầu | 0%
31 |  | Đào tạo người dùng cuối (End-user training) | 2027-01-01 | 2 | 2027-01-02 | BA/Dev Team | User Manual | Chưa bắt đầu | 0%
10. NGHIỆM THU (ACCEPTANCE)
32 |  | Khách hàng kiểm tra nghiệm thu | 2027-01-03 | 3 | 2027-01-05 | Khách hàng | Checklist nghiệm thu | Chưa bắt đầu | 0%
33 |  | Ký biên bản nghiệm thu (Acceptance sign-off) | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | Khách hàng/PM | Biên bản nghiệm thu | Chưa bắt đầu | 0%
11. BẢO HÀNH & HỖ TRỢ SAU DỰ ÁN
34 |  | Bảo hành hệ thống & hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao | 2027-01-07 | 30 | 2027-02-05 | Dev Team | Cam kết bảo hành | Chưa bắt đầu | 0%

## Sprint Plan
SPRINT PLAN (AGILE SCRUM) — GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Ghi chú: Ngày bắt đầu/kết thúc và Số ngày của từng Sprint được liên kết trực tiếp từ sheet 'Master Plan' (mục 7 - Phát triển hệ thống) để đảm bảo tính nhất quán.
Sprint | Mục tiêu Sprint / Chức năng chính | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Story Points (ước lượng) | Đội thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
Sprint 0 | Chuẩn bị môi trường Dev/Test/CI-CD & hoàn thiện Product Backlog | 2026-10-01 | 5 | 2026-10-05 | 8 | Dev Team/PM | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | Quản lý người dùng & phân quyền (Admin/Tổng đài/KTV/Khách hàng) | 2026-10-06 | 10 | 2026-10-15 | 21 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | Đặt lịch hẹn (Booking): chọn dịch vụ, khung giờ, xác nhận/hủy/đổi lịch | 2026-10-16 | 10 | 2026-10-25 | 21 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | Quản lý kỹ thuật viên & phân công lịch hẹn theo khu vực | 2026-10-26 | 10 | 2026-11-04 | 23 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | Quản lý sửa chữa: tiếp nhận thiết bị, tiến độ, kho linh kiện, báo giá | 2026-11-05 | 10 | 2026-11-14 | 29 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | Thanh toán & hóa đơn điện tử, tích hợp cổng thanh toán | 2026-11-15 | 10 | 2026-11-24 | 23 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | Báo cáo, thống kê, đánh giá khách hàng & thông báo đa kênh | 2026-11-25 | 10 | 2026-12-04 | 21 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 7 | Hoàn thiện, sửa lỗi nội bộ, tối ưu hiệu năng & bảo mật | 2026-12-05 | 10 | 2026-12-14 | 21 | Dev Team | Chưa bắt đầu
CHI TIẾT BACKLOG THEO SPRINT (USER STORIES)
Sprint | Mã US | User Story | Độ ưu tiên | Story Points | Vai trò phụ trách | Trạng thái
Sprint 0 | US-000 | Thiết lập môi trường Dev/Test & CI-CD cơ bản | Cao | 5 | DevOps | Chưa bắt đầu
Sprint 0 | US-001 | Chuẩn hóa Product Backlog & Definition of Done | Cao | 3 | PM/BA | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | US-101 | Đăng ký tài khoản khách hàng (email/SĐT/OTP) | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | US-102 | Đăng nhập / Quên mật khẩu | Cao | 3 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | US-103 | Phân quyền Admin - Tổng đài - Kỹ thuật viên - Khách hàng | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 1 | US-104 | Quản lý hồ sơ khách hàng & lịch sử thiết bị đã sửa | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | US-201 | Khách hàng chọn dịch vụ & loại thiết bị (điện tử/điện lạnh) | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | US-202 | Chọn khung giờ hẹn theo lịch trống của khu vực | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | US-203 | Xác nhận / Hủy / Đổi lịch hẹn | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 2 | US-204 | Nhắc lịch hẹn qua SMS/Push notification | Trung bình | 3 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | US-301 | Quản lý danh sách kỹ thuật viên & khu vực phụ trách | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | US-302 | Tự động phân công kỹ thuật viên theo lịch hẹn & khu vực | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | US-303 | Kỹ thuật viên xem lịch làm việc trên app | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | US-304 | Theo dõi trạng thái di chuyển của kỹ thuật viên (tùy chọn GPS) | Thấp | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | US-401 | Tiếp nhận thiết bị & ghi nhận tình trạng lỗi | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | US-402 | Cập nhật tiến độ sửa chữa (kiểm tra/chờ linh kiện/hoàn tất) | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | US-403 | Quản lý kho linh kiện thay thế | Trung bình | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | US-404 | Báo giá sửa chữa & khách hàng duyệt báo giá | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | US-501 | Tạo hóa đơn điện tử sau khi hoàn tất sửa chữa | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | US-502 | Tích hợp cổng thanh toán (VNPay/Momo/Chuyển khoản) | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | US-503 | Quản lý công nợ & lịch sử thanh toán | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 5 | US-504 | Xuất báo cáo doanh thu theo kỳ | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | US-601 | Dashboard thống kê lịch hẹn/doanh thu/kỹ thuật viên | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | US-602 | Báo cáo hiệu suất kỹ thuật viên | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | US-603 | Đánh giá & phản hồi của khách hàng (rating) | Trung bình | 3 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 6 | US-604 | Thông báo đẩy (push notification) đa kênh | Trung bình | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 7 | US-701 | Sửa lỗi phát sinh từ kiểm thử nội bộ | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 7 | US-702 | Tối ưu hiệu năng & bảo mật hệ thống | Cao | 8 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Sprint 7 | US-703 | Chuẩn bị dữ liệu demo & môi trường cho UAT | Cao | 5 | Dev Team | Chưa bắt đầu
Tổng Story Points toàn dự án (SUM cột Story Points của backlog): | [5 empty] | 167

## Tài liệu dự án
DANH SÁCH TÀI LIỆU DỰ ÁN & TRẠNG THÁI XÁC NHẬN (SIGN-OFF)
Mã TL | Tên tài liệu | Giai đoạn liên quan | Người phụ trách | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái | Ngày xác nhận (Sign-off) | Người xác nhận | Phiên bản | Ghi chú
TL-01 | Báo cáo khảo sát hiện trạng (Survey Report) | 1. Khởi tạo & Khảo sát | BA |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-02 | BRD - Business Requirement Document | 2. Phân tích & Thiết kế | BA |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-03 | Wireframe / Mockup UI-UX | 2. Phân tích & Thiết kế | UI/UX Designer |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-04 | Tài liệu kiến trúc hệ thống & thiết kế CSDL | 2. Phân tích & Thiết kế | Kiến trúc sư (SA) |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-05 | Tài liệu đặc tả API (API Specification) | 2. Phân tích & Thiết kế | Kiến trúc sư (SA) |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-06 | SRS - Software Requirement Specification | 3. Lập tài liệu | BA |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-07 | TDD - Technical Design Document | 3. Lập tài liệu | SA/Dev Lead |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-08 | Test Plan & Test Case tổng thể | 3. Lập tài liệu | QA Lead |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-09 | Biên bản xác nhận tài liệu (Sign-off) | 4. Xác nhận tài liệu | Khách hàng/PM |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-10 | Biên bản kickoff dự án phát triển | 5. Kickoff dự án phát triển | PM |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-11 | Biên bản chuyển giao tài liệu cho Dev/QA | 6. Chuyển giao (Transfer) | BA/PM |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-12 | Báo cáo kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | 8. Kiểm thử tổng thể | QA Team |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-13 | Báo cáo kiểm thử chấp nhận (UAT) | 8. Kiểm thử tổng thể | QA/Khách hàng |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-14 | User Manual - Hướng dẫn sử dụng | 9. Bàn giao (Handover) | BA/Dev Team |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-15 | Tài liệu hướng dẫn vận hành & triển khai (Deployment Guide) | 9. Bàn giao (Handover) | DevOps/Dev Team |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-16 | Biên bản bàn giao (source code, tài khoản quản trị) | 9. Bàn giao (Handover) | PM/Dev Team |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-17 | Biên bản nghiệm thu (Acceptance Report) | 10. Nghiệm thu (Acceptance) | Khách hàng/PM |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0
TL-18 | Cam kết/Hợp đồng bảo hành & hỗ trợ sau bàn giao | 11. Bảo hành & hỗ trợ | PM |  | Chưa bắt đầu |  |  | v1.0

## Bàn giao-Nghiệm thu
CHECKLIST BÀN GIAO & NGHIỆM THU DỰ ÁN
# | Hạng mục bàn giao | Mô tả chi tiết | Điều kiện nghiệm thu (Acceptance Criteria) | Người phụ trách bàn giao | Người nghiệm thu (Khách hàng) | Trạng thái | Ngày ký xác nhận
1 | Mã nguồn hệ thống (Source Code) | Toàn bộ source code Frontend/Backend, có quản lý phiên bản (Git) | Source code chạy được, có tài liệu README, bàn giao qua Git repository | PM/Dev Team | Khách hàng | Chưa thực hiện
2 | Tài liệu kỹ thuật & vận hành | TDD, API Spec, Deployment Guide, sơ đồ CSDL | Đầy đủ tài liệu, khớp với hệ thống thực tế đã triển khai | SA/Dev Lead | Khách hàng | Chưa thực hiện
3 | Tài khoản quản trị hệ thống | Tài khoản Admin, tài khoản hạ tầng/server, tài khoản dịch vụ bên thứ 3 | Bàn giao đầy đủ, đổi mật khẩu mặc định, có hướng dẫn phân quyền | DevOps/PM | Khách hàng | Chưa thực hiện
4 | Môi trường Production | Hệ thống đã triển khai & vận hành ổn định trên môi trường thật | Hệ thống hoạt động đúng chức năng, không lỗi nghiêm trọng (Critical/Major) | DevOps/Dev Team | QA/Khách hàng | Chưa thực hiện
5 | Đào tạo người dùng cuối | Đào tạo trực tiếp/online cho nhân viên tổng đài, kỹ thuật viên, quản trị viên | Người dùng thao tác thành thạo các chức năng chính sau đào tạo | BA/Dev Team | Khách hàng | Chưa thực hiện
6 | User Manual & tài liệu hướng dẫn | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng vai trò người dùng | Tài liệu rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa | BA | Khách hàng | Chưa thực hiện
7 | Bảo hành hệ thống | Cam kết bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao (thời hạn theo hợp đồng) | Có văn bản/hợp đồng bảo hành, kênh hỗ trợ (hotline/email) rõ ràng | PM | Khách hàng | Chưa thực hiện
8 | Biên bản nghiệm thu tổng thể | Biên bản xác nhận hoàn thành & nghiệm thu toàn bộ dự án | Hai bên ký xác nhận, không còn lỗi Critical/Major tồn đọng | PM | Khách hàng | Chưa thực hiện
Đại diện Bên Giao (Đơn vị phát triển) |  |  |  | Đại diện Bên Nhận (Khách hàng)
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)