## Master Plan
MASTER PLAN DỰ ÁN – SỐ HOÁ QUY TRÌNH BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ABC
Kế hoạch triển khai chi tiết ¦ App Mobile Khách hàng & Web Hệ thống Quản trị Trung tâm
Ngày bắt đầu dự án: 13/07/2026 |  |  | Go-live dự kiến: 13/01/2027 |  |  |  | Kết thúc bảo hành hỗ trợ: 12/04/2027
STT | GĐ | Giai đoạn / Nhóm công việc | Nội dung công việc triển khai | Người phụ trách | Ngày thực tế bắt đầu | Kế hoạch lần 1 |  | Số ngày làm việc | Kế hoạch lần … |  | Đầu ra | Ghi chú | Tiến độ | Trạng thái | Khó khăn/ Rủi ro | Đề xuất
[6 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | 1 | Kickoff dự án | Họp kickoff dự án với đầy đủ các bên | PM, Toàn đội dự án, PC |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 |  |  | Biên bản kickoff, Project Charter, RACI |  | 100 | Hoàn thành
2 | 2 | Khảo sát & thu thập yêu cầu | Lên kế hoạch khảo sát, chuẩn bị bảng câu hỏi | PM, BA |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 |  |  | Kế hoạch khảo sát, bảng câu hỏi phỏng vấn |  | 80 | Trễ hạn
3 |  |  | Phỏng vấn các bên liên quan (Quản lý, Tiếp nhận, Điều phối, Thủ kho, Thợ, Kế toán) | BA |  | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 |  |  | Biên bản phỏng vấn từng bộ phận |  | 10 | Đang thực hiện
4 |  |  | Khảo sát quy trình hiện tại, thu thập biểu mẫu/phiếu bảo hành | BA |  | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 |  |  | Sơ đồ quy trình hiện tại (As-is Process Map) |  | 0 | Chưa bắt đầu
5 |  |  | Tổng hợp báo cáo khảo sát & danh sách yêu cầu sơ bộ | BA |  | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 3 |  |  | Biên bản khảo sát, Requirement List sơ bộ |  | 0 | Chưa bắt đầu
6 | 3 | Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế giải pháp | Thiết kế quy trình nghiệp vụ mới (To-be / BPMN) | BA |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 |  |  | Sơ đồ quy trình nghiệp vụ mới (BPMN) |  | 0 | Chưa bắt đầu
7 |  |  | Thiết kế wireframe & mockup UI/UX (App + Web) | UI/UX Designer, BA |  | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 6 |  |  | Wireframe & Mockup UI/UX |  | 0 | Chưa bắt đầu
8 |  |  | Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD) | Technical Lead |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 3 |  |  | Sơ đồ dữ liệu ERD |  | 0 | Chưa bắt đầu
9 |  |  | Phác thảo kiến trúc hệ thống tổng thể & phân quyền người dùng | Technical Lead |  | 2026-08-04 | 2026-08-09 | 4 |  |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống (bản thiết kế nháp, dùng nội bộ) |  | 0 | Chưa bắt đầu
10 | 4 | Soạn thảo tài liệu | Soạn BRD (Business Requirement Document) | BA |  | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 |  |  | Tài liệu BRD |  | 0 | Chưa bắt đầu
11 |  |  | Soạn SRS & Use case chi tiết | BA |  | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 |  |  | Tài liệu SRS |  | 0 | Chưa bắt đầu
12 |  |  | Hoàn thiện tài liệu UI/UX & Prototype tương tác | UI/UX Designer |  | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 5 |  |  | Prototype tương tác + tài liệu UI/UX |  | 0 | Chưa bắt đầu
13 |  |  | Soạn tài liệu kiến trúc hệ thống & API specification | Technical Lead |  | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 5 |  |  | Tài liệu kiến trúc & API spec |  | 0 | Chưa bắt đầu
14 |  |  | Soạn kế hoạch kiểm thử tổng thể (Test Strategy) | QA Lead |  | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 |  |  | Test Strategy |  | 0 | Chưa bắt đầu
15 | 5 | Review & Confirm tài liệu | Trình bày tài liệu cho khách hàng & các phòng ban liên quan | PM, BA |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 |  |  | Buổi trình bày tài liệu |  | 0 | Chưa bắt đầu
16 |  |  | Thu thập góp ý & chỉnh sửa (vòng 1) | BA, Designer, Tech Lead |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 |  |  | Tài liệu bản chỉnh sửa vòng 1 |  | 0 | Chưa bắt đầu
17 |  |  | Thu thập góp ý & chỉnh sửa (vòng 2 - nếu cần) | BA |  | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 |  |  | Tài liệu bản chỉnh sửa vòng 2 |  | 0 | Chưa bắt đầu
18 |  |  | Khách hàng ký xác nhận (sign-off) tài liệu | PM, Đại diện Trung tâm ABC |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 |  |  | Tài liệu final có chữ ký xác nhận |  | 0 | Chưa bắt đầu
19 | 6 | Chuyển giao cho đội phát triển (Transfer) | Bàn giao tài liệu, giải thích chi tiết cho Dev/QA/Designer Lead | BA, Technical Lead |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 |  |  | Buổi bàn giao tài liệu |  | 0 | Chưa bắt đầu
20 |  |  | Phân rã Epic → User Story, xây dựng Product Backlog | BA, Dev Lead |  | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2 |  |  | Product Backlog |  | 0 | Chưa bắt đầu
21 |  |  | Chuẩn bị môi trường Dev/Staging, repository, CI/CD cơ bản | Dev Lead |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 3 |  |  | Môi trường kỹ thuật sẵn sàng |  | 0 | Chưa bắt đầu
22 |  |  | Ước lượng effort & xác định velocity dự kiến | Toàn đội Dev |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2 |  |  | Backlog đã ước lượng story point |  | 0 | Chưa bắt đầu
23 | 7 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Setup hạ tầng, Design System, Authentication & phân quyền cơ bản | Đội Dev |  | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 5 |  |  | Hạ tầng kỹ thuật, module đăng nhập |  | 0 | Chưa bắt đầu
24 |  |  | App: Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng ¦ Web: Tiếp nhận đơn (từ App + walk-in) | Đội Dev |  | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 |  |  | Increment Sprint 1 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
25 |  |  | Web: Kỹ thuật đánh giá phương án sửa chữa & lập báo giá ¦ App: Khách hàng xem báo giá, xác nhận & thanh toán (online / tiền mặt) | Đội Dev |  | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 |  |  | Increment Sprint 2 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
26 |  |  | Web: Điều phối thợ theo khu vực/lịch rảnh, hồ sơ & chấm công thợ ¦ App: Hiển thị trạng thái đơn real-time | Đội Dev |  | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 10 |  |  | Increment Sprint 3 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
27 |  |  | App: Theo dõi tiến độ chi tiết, lịch sử dịch vụ, thông báo ¦ Web: Nhật ký xử lý đơn & hồ sơ khách hàng (CRM) | Đội Dev |  | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 10 |  |  | Increment Sprint 4 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
28 |  |  | Web: Quản lý kho linh kiện (danh mục, tồn kho, nhập kho, cảnh báo tồn thấp) | Đội Dev |  | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 10 |  |  | Increment Sprint 5 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
29 |  |  | Web: Cấp phát linh kiện cho thợ, đối soát ¦ App: Xem chi tiết linh kiện & chi phí | Đội Dev |  | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 10 |  |  | Increment Sprint 6 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
30 |  |  | App: Đánh giá dịch vụ ¦ Web: Dashboard báo cáo, quản trị người dùng/phân quyền, nhật ký hoạt động (audit log), KPI thợ | Đội Dev |  | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 |  |  | Increment Sprint 7 (demo cuối sprint) |  | 0 | Chưa bắt đầu
31 |  |  | Tối ưu hiệu năng, hoàn thiện UX, rà soát bảo mật, fix bug tồn đọng | Đội Dev, QA |  | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 10 |  |  | Bản build ổn định, sẵn sàng SIT/UAT |  | 0 | Chưa bắt đầu
32 | 8 | Kiểm thử hệ thống (SIT/UAT) | SIT - Kiểm thử tích hợp App ↔ Backend ↔ Web | QA |  | 2026-12-29 | 2027-01-03 | 4 |  |  | Test Report SIT |  | 0 | Chưa bắt đầu
33 |  |  | UAT - Người dùng thực tế thử nghiệm theo kịch bản | QA, Đại diện Trung tâm ABC |  | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 4 |  |  | Bug Tracking Log, kịch bản UAT đã chạy |  | 0 | Chưa bắt đầu
34 |  |  | Fix lỗi & retest theo mức độ ưu tiên | Đội Dev, QA |  | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 3 |  |  | Bug đã fix & retest |  | 0 | Chưa bắt đầu
35 |  |  | Xác nhận UAT Pass từ khách hàng | Đại diện Trung tâm ABC |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1 |  |  | Biên bản xác nhận UAT Pass |  | 0 | Chưa bắt đầu
36 | 9 | Bàn giao & Nghiệm thu | Triển khai lên môi trường Production (App Store/CH Play, Web hosting) | Dev Lead, DevOps |  | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2 |  |  | Hệ thống chạy chính thức (go-live) |  | 0 | Chưa bắt đầu
37 |  |  | Đào tạo người dùng cho nhân viên Trung tâm ABC | BA, PM |  | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2 |  |  | Buổi đào tạo, tài liệu hướng dẫn |  | 0 | Chưa bắt đầu
38 |  |  | Bàn giao tài liệu, mã nguồn, tài khoản quản trị | BA, Dev Lead |  | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 1 |  |  | Hồ sơ bàn giao đầy đủ |  | 0 | Chưa bắt đầu
39 |  |  | Ký biên bản nghiệm thu | PM, Đại diện Trung tâm ABC |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1 |  |  | Biên bản nghiệm thu |  | 0 | Chưa bắt đầu
40 | 10 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành | Hỗ trợ kỹ thuật theo SLA cam kết (1-3 tháng bảo hành) | Đội Dev, QA |  | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 60 |  |  | SLA hỗ trợ vận hành |  | 0 | Chưa bắt đầu
41 |  |  | Theo dõi vận hành thực tế, xử lý sự cố phát sinh | PM, Đội Dev |  | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 60 |  |  | Báo cáo vận hành định kỳ |  | 0 | Chưa bắt đầu
42 |  |  | Thu thập phản hồi người dùng, đề xuất kế hoạch Phase 2 | BA, PM |  | 2027-03-22 | 2027-04-04 | 10 |  |  | Đề xuất Phase 2 |  | 0 | Chưa bắt đầu
• Ngày bắt đầu dự án giả định là 13/07/2026 (Thứ Hai) — cần cập nhật lại theo ngày kickoff thực tế.
• Số ngày làm việc đã được tính theo ngày làm việc (Thứ 2 - Thứ 6), chưa trừ ngày lễ/Tết — cần điều chỉnh khi có lịch chính thức.
• Giai đoạn 7 (Phát triển) gồm 8 sprint chạy song song 2 sản phẩm App & Web trong cùng sprint.
• Giai đoạn 10 (Bảo hành) mặc định 3 tháng sau go-live, có thể điều chỉnh theo hợp đồng.
• Cột 'Trạng thái' có thể chọn trực tiếp từ danh sách sổ xuống để cập nhật tiến độ thực tế trong quá trình triển khai.
Formulas:
Kết thúc bảo hành hỗ trợ: 12/04/2027 = WORKDAY([Kế hoạch lần 1],[Số ngày làm việc]) - 1
Kết thúc bảo hành hỗ trợ: 12/04/2027 = WORKDAY([Kế hoạch lần 1],[Số ngày làm việc])-1

## Gantt Chart
GANTT CHART — MASTER PLAN Dự án Số hoá Quy trình Bảo hành – Bảo dưỡng ABC
Dữ liệu liên kết trực tiếp từ sheet 'Master Plan' — cập nhật ngày/trạng thái bên đó sẽ tự động phản ánh lại ở đây.
STT | Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Tiến độ (%) | Đã xong (ngày) | Còn lại (ngày)
1 | Kickoff dự án | Họp kickoff dự án với đầy đủ các bên | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 100% | 1 | 0
2 | Khảo sát & thu thập yêu cầu | Lên kế hoạch khảo sát, chuẩn bị bảng câu hỏi | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 80% | 1.6 | 0.4
3 | Khảo sát & thu thập yêu cầu | Phỏng vấn các bên liên quan (Quản lý, Tiếp nhận, Điều phối, Thủ kho, Thợ, Kế toán) | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 7 | 10% | 0.7 | 6.3
4 | Khảo sát & thu thập yêu cầu | Khảo sát quy trình hiện tại, thu thập biểu mẫu/phiếu bảo hành | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 7 | 0% | 0 | 7
5 | Khảo sát & thu thập yêu cầu | Tổng hợp báo cáo khảo sát & danh sách yêu cầu sơ bộ | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 5 | 0% | 0 | 5
6 | Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế giải pháp | Thiết kế quy trình nghiệp vụ mới (To-be / BPMN) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 0% | 0 | 3
7 | Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế giải pháp | Thiết kế wireframe & mockup UI/UX (App + Web) | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8 | 0% | 0 | 8
8 | Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế giải pháp | Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD) | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 5 | 0% | 0 | 5
9 | Phân tích nghiệp vụ & Thiết kế giải pháp | Phác thảo kiến trúc hệ thống tổng thể & phân quyền người dùng | 2026-08-04 | 2026-08-09 | 6 | 0% | 0 | 6
10 | Soạn thảo tài liệu | Soạn BRD (Business Requirement Document) | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | 0% | 0 | 3
11 | Soạn thảo tài liệu | Soạn SRS & Use case chi tiết | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 6 | 0% | 0 | 6
12 | Soạn thảo tài liệu | Hoàn thiện tài liệu UI/UX & Prototype tương tác | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 | 0% | 0 | 7
13 | Soạn thảo tài liệu | Soạn tài liệu kiến trúc hệ thống & API specification | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7 | 0% | 0 | 7
14 | Soạn thảo tài liệu | Soạn kế hoạch kiểm thử tổng thể (Test Strategy) | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 5 | 0% | 0 | 5
15 | Review & Confirm tài liệu | Trình bày tài liệu cho khách hàng & các phòng ban liên quan | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0 | 1
16 | Review & Confirm tài liệu | Thu thập góp ý & chỉnh sửa (vòng 1) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0 | 2
17 | Review & Confirm tài liệu | Thu thập góp ý & chỉnh sửa (vòng 2 - nếu cần) | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4 | 0% | 0 | 4
18 | Review & Confirm tài liệu | Khách hàng ký xác nhận (sign-off) tài liệu | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0 | 1
19 | Chuyển giao cho đội phát triển (Transfer) | Bàn giao tài liệu, giải thích chi tiết cho Dev/QA/Designer Lead | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0 | 1
20 | Chuyển giao cho đội phát triển (Transfer) | Phân rã Epic → User Story, xây dựng Product Backlog | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 4 | 0% | 0 | 4
21 | Chuyển giao cho đội phát triển (Transfer) | Chuẩn bị môi trường Dev/Staging, repository, CI/CD cơ bản | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | 0% | 0 | 5
22 | Chuyển giao cho đội phát triển (Transfer) | Ước lượng effort & xác định velocity dự kiến | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2 | 0% | 0 | 2
23 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Setup hạ tầng, Design System, Authentication & phân quyền cơ bản | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 7 | 0% | 0 | 7
24 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | App: Đặt lịch bảo hành/bảo dưỡng ¦ Web: Tiếp nhận đơn (từ App + walk-in) | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 14 | 0% | 0 | 14
25 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Web: Kỹ thuật đánh giá phương án sửa chữa & lập báo giá ¦ App: Khách hàng xem báo giá, xác nhận & thanh toán (online / tiền mặt) | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 14 | 0% | 0 | 14
26 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Web: Điều phối thợ theo khu vực/lịch rảnh, hồ sơ & chấm công thợ ¦ App: Hiển thị trạng thái đơn real-time | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 14 | 0% | 0 | 14
27 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | App: Theo dõi tiến độ chi tiết, lịch sử dịch vụ, thông báo ¦ Web: Nhật ký xử lý đơn & hồ sơ khách hàng (CRM) | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 14 | 0% | 0 | 14
28 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Web: Quản lý kho linh kiện (danh mục, tồn kho, nhập kho, cảnh báo tồn thấp) | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 14 | 0% | 0 | 14
29 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Web: Cấp phát linh kiện cho thợ, đối soát ¦ App: Xem chi tiết linh kiện & chi phí | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 14 | 0% | 0 | 14
30 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | App: Đánh giá dịch vụ ¦ Web: Dashboard báo cáo, quản trị người dùng/phân quyền, nhật ký hoạt động (audit log), KPI thợ | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 14 | 0% | 0 | 14
31 | Phát triển - Sprint 0 (Chuẩn bị) | Tối ưu hiệu năng, hoàn thiện UX, rà soát bảo mật, fix bug tồn đọng | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 14 | 0% | 0 | 14
32 | Kiểm thử hệ thống (SIT/UAT) | SIT - Kiểm thử tích hợp App ↔ Backend ↔ Web | 2026-12-29 | 2027-01-03 | 6 | 0% | 0 | 6
33 | Kiểm thử hệ thống (SIT/UAT) | UAT - Người dùng thực tế thử nghiệm theo kịch bản | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 4 | 0% | 0 | 4
34 | Kiểm thử hệ thống (SIT/UAT) | Fix lỗi & retest theo mức độ ưu tiên | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 5 | 0% | 0 | 5
35 | Kiểm thử hệ thống (SIT/UAT) | Xác nhận UAT Pass từ khách hàng | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1 | 0% | 0 | 1
36 | Bàn giao & Nghiệm thu | Triển khai lên môi trường Production (App Store/CH Play, Web hosting) | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2 | 0% | 0 | 2
37 | Bàn giao & Nghiệm thu | Đào tạo người dùng cho nhân viên Trung tâm ABC | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2 | 0% | 0 | 2
38 | Bàn giao & Nghiệm thu | Bàn giao tài liệu, mã nguồn, tài khoản quản trị | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 1 | 0% | 0 | 1
39 | Bàn giao & Nghiệm thu | Ký biên bản nghiệm thu | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1 | 0% | 0 | 1
40 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành | Hỗ trợ kỹ thuật theo SLA cam kết (1-3 tháng bảo hành) | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 84 | 0% | 0 | 84
41 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành | Theo dõi vận hành thực tế, xử lý sự cố phát sinh | 2027-01-19 | 2027-04-12 | 84 | 0% | 0 | 84
42 | Bảo hành & Hỗ trợ vận hành | Thu thập phản hồi người dùng, đề xuất kế hoạch Phase 2 | 2027-03-22 | 2027-04-04 | 14 | 0% | 0 | 14
Cách cập nhật: chỉ cần sửa cột 'Tiến độ' (N) và 'Trạng thái' (O) bên sheet 'Master Plan' khi công việc triển khai thực tế — phần tô đậm (đã xong) trong thanh Gantt sẽ tự động dài ra theo %. Nếu đổi lịch (cột G/I ngày bắt đầu/số ngày), độ dài thanh kế hoạch cũng tự cập nhật theo.