## Tổng quan
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN — MASTER PLAN THỎ XING
Toàn bộ số liệu bên dưới được tính tự động từ sheet "Master Plan" — chỉ cần cập nhật Trạng thái ở đó, bảng này sẽ tự làm mới.
TỔNG SỐ HẠNG MỤC |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  | ĐANG THỰC HIỆN |  | CHƯA BẮT ĐẦU
30 |  | 0 |  | 0 |  | 30
% HOÀN THÀNH TỔNG THỂ |  | TRỄ HẠN (TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN) |  | THỜI GIAN DỰ ÁN (TUẦN) |  | TRỄ TIẾN ĐỘ (THỦ CÔNG)
0% |  | 0 |  | 21.5714 |  | 0
Ngày bắt đầu dự án: |  |  |  | 2026-08-03
Ngày kết thúc dự kiến (chưa gồm bảo hành): |  |  |  | 2026-12-31
TIẾN ĐỘ THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
| Giai đoạn |  |  | Số hạng mục | Hoàn thành | % Hoàn thành
| 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu |  |  | 3 | 0 | 0%
| 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ |  |  | 3 | 0 | 0%
| 3. Thiết kế kỹ thuật & UI/UX |  |  | 2 | 0 | 0%
| 4. Soạn thảo & Hoàn thiện tài liệu |  |  | 2 | 0 | 0%
| 5. Xác nhận tài liệu (Confirm) |  |  | 3 | 0 | 0%
| 6. Kick-off dự án |  |  | 2 | 0 | 0%
| 7. Phát triển (Agile Scrum) |  |  | 8 | 0 | 0%
| 8. Kiểm thử hệ thống (SIT) |  |  | 1 | 0 | 0%
| 9. UAT (User Acceptance Testing) |  |  | 2 | 0 | 0%
| 10. Bàn giao & Chuyển giao |  |  | 2 | 0 | 0%
| 11. Nghiệm thu & Bảo hành |  |  | 2 | 0 | 0%
CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI
| Chưa bắt đầu |  | Đang thực hiện |  | Hoàn thành |  | Trễ tiến độ

## Master Plan
MASTER PLAN DỰ ÁN SỐ HOÁ TRUNG TÂM BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG "THỎ XING"
App Mobile (Khách hàng) + Web hệ thống (Trung tâm) ¦ Mô hình triển khai: Waterfall (giai đoạn đầu) kết hợp Agile Scrum (giai đoạn phát triển)
TIMELINE DỰ ÁN (THEO TUẦN) — mỗi cột = 1 tuần, màu theo Giai đoạn
STT | Giai đoạn (Phase) | Hạng mục công việc / Sprint | Mô tả ngắn | Người phụ trách | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Đầu ra (Deliverable) | Trạng thái | Tuần 1 03/08 | Tuần 2 10/08 | Tuần 3 17/08 | Tuần 4 24/08 | Tuần 5 31/08 | Tuần 6 07/09 | Tuần 7 14/09 | Tuần 8 21/09 | Tuần 9 28/09 | Tuần 10 05/10 | Tuần 11 12/10 | Tuần 12 19/10 | Tuần 13 26/10 | Tuần 14 02/11 | Tuần 15 09/11 | Tuần 16 16/11 | Tuần 17 23/11 | Tuần 18 30/11 | Tuần 19 07/12 | Tuần 20 14/12 | Tuần 21 21/12 | Tuần 22 28/12 | Tuần 23 04/01 | Phase (helper)
1 | 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu | Khảo sát hiện trạng quy trình bảo hành tại trung tâm | Phỏng vấn nhân viên tiếp nhận, thợ, thủ kho; quan sát quy trình thực tế | BA | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | Biên bản khảo sát hiện trạng | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu
2 |  | Thu thập yêu cầu khách hàng & lãnh đạo | Họp với ban lãnh đạo Thỏ Xing, xác định mục tiêu & phạm vi | BA | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu
3 |  | Benchmark giải pháp tương tự trên thị trường | Tham khảo app/web quản lý bảo hành của các chuỗi khác | BA | 2 | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu
4 | 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ | Xây dựng BRD (Business Requirement Document) | Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ tổng thể | BA | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | BRD (Business Requirement Document) | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ
5 |  | Xây dựng Function List (2 cấp) & Use Case Spec | Bóc tách chức năng lớn/nhỏ, viết đặc tả use case | BA | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | Function List 2 cấp + Use Case Spec | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ
6 |  | Vẽ Business Process Flow & 5 luồng chức năng chính | Sơ đồ nghiệp vụ tổng thể + flowchart chi tiết | BA | 2 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Business Process Chart + 5 Flowchart | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ
7 | 3. Thiết kế kỹ thuật & UI/UX | Thiết kế UI/UX (Wireframe → Mockup → Prototype) | Thiết kế màn hình App & Web, prototype tương tác | UI/UX Designer | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | Wireframe/Mockup/Prototype UI-UX | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 3. Thiết kế kỹ thuật & UI/UX
8 |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống & ERD | SRS kỹ thuật, sơ đồ kiến trúc, thiết kế CSDL | Solution Architect | 4 | 2026-08-23 | 2026-08-26 | SRS kỹ thuật + ERD | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 3. Thiết kế kỹ thuật & UI/UX
9 | 4. Soạn thảo & Hoàn thiện tài liệu | Tổng hợp BRD + SRS + UI/UX thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh | Chuẩn hoá & trình bày thống nhất toàn bộ tài liệu | BA | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 4. Soạn thảo & Hoàn thiện tài liệu
10 |  | Review nội bộ (QA tài liệu) | PM/Lead rà soát chất lượng & tính nhất quán tài liệu | PM/Team Lead | 1 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 4. Soạn thảo & Hoàn thiện tài liệu
11 | 5. Xác nhận tài liệu (Confirm) | Trình bày tài liệu cho khách hàng Thỏ Xing | Buổi họp trình bày BRD/SRS/UI cho khách hàng | BA/PM | 1 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 5. Xác nhận tài liệu (Confirm)
12 |  | Thu thập phản hồi & chỉnh sửa tài liệu | Điều chỉnh theo góp ý của khách hàng | BA | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 5. Xác nhận tài liệu (Confirm)
13 |  | Khách hàng ký xác nhận (Sign-off) | Chốt phạm vi & baseline yêu cầu chính thức | Khách hàng / PM | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Biên bản Sign-off yêu cầu | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 5. Xác nhận tài liệu (Confirm)
14 | 6. Kick-off dự án | Họp Kick-off nội bộ đội dự án | Phổ biến mục tiêu, phạm vi, vai trò cho toàn đội | PM | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Biên bản Kick-off | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 6. Kick-off dự án
15 |  | Chuyển giao (Transfer) tài liệu cho đội phát triển | Bàn giao BRD/SRS/UI/UX & Function List cho Dev Team | BA → Dev Team | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Biên bản bàn giao yêu cầu cho Dev | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 6. Kick-off dự án
16 | 7. Phát triển (Agile Scrum) | Sprint 0 – Setup môi trường & kiến trúc nền tảng | Khởi tạo repo, CI/CD, cấu hình môi trường Dev/Staging | Dev Team | 5 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | Môi trường Dev/Staging + CI/CD | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
17 |  | Sprint 1 – Module Tài khoản & Đăng nhập (App+Web) | Đăng ký/đăng nhập, phân quyền, hồ sơ người dùng | Dev Team | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-19 | Module Tài khoản (App+Web) | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
18 |  | Sprint 2 – Module Đặt lịch & Tiếp nhận đơn | App đặt lịch bảo hành; Web tiếp nhận & xác nhận đơn | Dev Team | 10 | 2026-09-20 | 2026-09-29 | Module Đặt lịch & Tiếp nhận đơn | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
19 |  | Sprint 3 – Module Điều phối thợ | Gán thợ, lịch làm việc thợ, thông báo điều phối | Dev Team | 10 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | Module Điều phối thợ | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
20 |  | Sprint 4 – Module Kho linh kiện & Cấp phát | Quản lý tồn kho, yêu cầu & duyệt cấp phát linh kiện | Dev Team | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Module Kho & Cấp phát linh kiện | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
21 |  | Sprint 5 – Module Theo dõi tiến độ & Thông báo | Timeline trạng thái đơn, push notification, đánh giá | Dev Team | 10 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | Module Theo dõi tiến độ & Thông báo | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
22 |  | Sprint 6 – Báo cáo, thống kê & hoàn thiện | Dashboard, báo cáo hiệu suất, hoàn thiện UI toàn hệ thống | Dev Team | 10 | 2026-10-30 | 2026-11-08 | Module Báo cáo & Dashboard | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
23 |  | Sprint 7 – Buffer, sửa lỗi & tối ưu hiệu năng | Regression fix, tối ưu tốc độ, chuẩn bị release | Dev Team | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Build ổn định, sẵn sàng release | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 7. Phát triển (Agile Scrum)
24 | 8. Kiểm thử hệ thống (SIT) | System Integration Testing | Kiểm thử tích hợp toàn bộ App + Web + API | QA Team | 5 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | Báo cáo kết quả SIT | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 8. Kiểm thử hệ thống (SIT)
25 | 9. UAT (User Acceptance Testing) | Khách hàng kiểm thử nghiệm thu chức năng | Thỏ Xing trực tiếp thử nghiệm theo kịch bản UAT | Khách hàng + QA | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | Biên bản UAT | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 9. UAT (User Acceptance Testing)
26 |  | Tổng hợp lỗi & chỉnh sửa theo phản hồi UAT | Fix bug phát sinh trong quá trình UAT | Dev Team | 3 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | Bug list đã fix, build UAT v2 | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 9. UAT (User Acceptance Testing)
27 | 10. Bàn giao & Chuyển giao | Triển khai lên môi trường Production | Deploy chính thức, cấu hình domain/server thật | DevOps | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | Hệ thống Production live | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 10. Bàn giao & Chuyển giao
28 |  | Đào tạo & bàn giao vận hành cho Thỏ Xing | Training nhân viên tiếp nhận, điều phối, thủ kho, quản lý | PM/BA | 2 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng + đội ngũ được đào tạo | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 10. Bàn giao & Chuyển giao
29 | 11. Nghiệm thu & Bảo hành | Ký biên bản nghiệm thu dự án | Xác nhận hoàn thành theo hợp đồng | PM/Khách hàng | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Biên bản nghiệm thu dự án | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 11. Nghiệm thu & Bảo hành
30 |  | Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao | Hỗ trợ sửa lỗi, theo dõi vận hành ổn định | Dev Team | 30 | 2026-12-02 | 2026-12-31 | Báo cáo bảo hành định kỳ | Chưa bắt đầu | [23 empty] | 11. Nghiệm thu & Bảo hành
Chú giải màu Timeline (theo Giai đoạn) — xem chi tiết bên dưới
| CHÚ GIẢI MÀU SẮC THEO GIAI ĐOẠN |  |  |  |  | CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI
| 1. Khảo sát & Thu thập yêu cầu | [5 empty] | Chưa bắt đầu
| 2. Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ | [5 empty] | Đang thực hiện
| 3. Thiết kế kỹ thuật & UI/UX | [5 empty] | Hoàn thành
| 4. Soạn thảo & Hoàn thiện tài liệu | [5 empty] | Trễ tiến độ
5. Xác nhận tài liệu (Confirm)
6. Kick-off dự án
7. Phát triển (Agile Scrum)
8. Kiểm thử hệ thống (SIT)
9. UAT (User Acceptance Testing)
10. Bàn giao & Chuyển giao
11. Nghiệm thu & Bảo hành
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+[Số ngày]-1

## Ghi chú & Giả định
GHI CHÚ & GIẢ ĐỊNH CỦA MASTER PLAN
1 | Ngày bắt đầu dự án giả định là 03/08/2026 (Thứ Hai) — có thể chỉnh sửa tại ô G5, toàn bộ lịch trình sẽ tự động dịch chuyển theo (các ô Ngày bắt đầu/kết thúc dùng công thức liên kết chuỗi).
2 | Số ngày (cột F) tính theo NGÀY LÀM VIỆC LIÊN TỤC ước lượng — nhóm dự án nên điều chỉnh lại theo năng lực đội ngũ thực tế và ngày nghỉ lễ.
3 | Giai đoạn 7 (Phát triển) áp dụng Agile Scrum, mỗi Sprint thường quy ước 2 tuần (10 ngày làm việc), riêng Sprint 0 và Sprint 7 rút gọn còn 1 tuần (buffer/setup).
4 | Cột 'Trạng thái' là danh sách thả xuống (dropdown) để đội dự án cập nhật tiến độ thực tế trong quá trình triển khai.
5 | Tổng thời gian ước tính toàn dự án: từ Khảo sát đến Nghiệm thu (chưa gồm 30 ngày bảo hành) khoảng 4.5 - 5 tháng — cần Khách hàng và đội dự án xác nhận lại mức độ khả thi.
6 | Đây là kế hoạch sơ bộ (baseline) phục vụ trình bày & thống nhất phạm vi — cần review chi tiết hơn theo effort estimation thực tế (Planning Poker) trước khi cam kết chính thức với khách hàng.