## Stakeholder Matrix
TPL-006 — Stakeholder Power × Interest Matrix
Phân loại bên liên quan để biết ai cần chăm sóc kỹ.
# | Tên / Vai trò | Phòng ban | Power | Interest | Nhóm | Cách giao tiếp | Tần suất
1 | Nguyễn Văn A — TGĐ | Ban TGĐ | Cao | Cao | Quản lý sát | Họp 1-1 | 2 tuần/lần
2 | Trần Thị B — QL Kho | IT | Cao | Cao | Quản lý sát | Họp + chat | Hàng ngày
3 | Lê Văn C — KTT | TC | Cao | Thấp | Giữ hài lòng | Email update | Tháng
4 | Phạm D — NV kho | IT | Thấp | Cao | Giữ thông tin | Demo cuối sprint | 2 tuần
5 | Tr.phòng MH | MH | Thấp | Thấp | Theo dõi | Newsletter chung | Quý
4 QUADRANT — CÁCH TIẾP CẬN
Quadrant | Power | Interest | Cách tiếp cận | % thời gian giao tiếp
Quản lý sát | Cao | Cao | Họp 1-1 · báo cáo tuần · xin ý kiến mọi quyết định lớn | 80%
Giữ hài lòng | Cao | Thấp | Update khi có cột mốc lớn · không làm phiền chi tiết | 10%
Giữ thông tin | Thấp | Cao | Newsletter · demo định kỳ · thu feedback | 8%
Theo dõi | Thấp | Thấp | Cập nhật tổng quát · không tốn nhiều thời gian | 2%